台州学院椒江校区建筑垃圾清运

项目编号：台产挂【2015】02号

挂

牌

文

件

挂牌方：台州市产权交易所

委托方：台州市台基房地产开发有限公司

监管单位：台州市公管办

二〇一五年三月九日

目   录

挂牌公告	3

挂牌须知	4

暗价竞价规则	8

承运申请书	10

承诺函	11

授权委托书	12

资格确认书	13

报价单	14

成交确认书	15

合同	16

台州学院椒江校区建筑垃圾处置服务挂牌公告

台产挂【2015】02号

经台州市城市管理行政执法局审核同意，受台州市台基房地产开发有限公司委托，台州市产权交易所对台州学院椒江校区的建筑垃圾处置服务现对社会进行公开挂牌选择，有关事项公告如下：

- 标的物概述、渣土开挖及运输费用挂牌上限价、挂牌保证金、

| 标 的 物 | 渣土开挖及运输费用挂牌 上限价（元） | 挂牌保证金 |
| --- | --- | --- |
| 台州学院椒江校区园内共有三处建筑垃圾（渣土），经台州市椒江城建测绘队测绘计算确定：土方量为64169 立方米。此次建筑垃圾（渣土）消纳指定地点为东达消纳场，运距经测算为21km。 建筑渣土体积与重量间的折算容重标准为1.6吨/立方米。 | 2683898元 (其中：渣土运输费用2156078元，渣土开挖、土方堆置点场内运输道路建设、设置清洗点及车辆保洁费用527820元) | 10万 |

二、渣土开挖及运输费用挂牌上限价为台州学院椒江校区至东达消纳场64169立方米渣土开挖及运输费用等的最高限价，意向承运方的渣土开挖及运输费用报价不得超过渣土开挖及运输费用挂牌上限价，否则作无效报价处理。

三、本次挂牌采用合理低价法，即以所有合格意向承运方报价的平均价为基准价，低于基准价且最接近基准价的为成交方，报价相同的以签到时间早的为成交方。

四、未竞得者的挂牌保证金在挂牌活动结束后次日开始凭收据5工作日内退还（不计息），挂牌保证金详见上表。

五、报名截止时间：自公告发布之日至2015年3月20日(星期五)11：30止（上午8：30—11：30，下午14：00—16：30，节假日除外）。报名地点：台州市公共资源交易中心（台州市经济开发区新台州大厦四楼417室）。

六、承运方资格：具有台州市椒江区或台州经济开发区城市建筑垃圾运输服务资格证的法人企业。

七、报价截止时间：2015年3月20日(星期五)15:00时整。报价地点：台州市公共资源交易中心436室（大开标室）。

八、2015年3 月18日上午 9:00 点，委托方在台州学院椒江校区北大门组织意向承运方的相关人员对土方堆置点进行现场踏勘，不参加的视作已详实了解本次台州学院椒江校区建筑垃圾清运处置的全部服务内容。

勘察联系人：陈先生    电话：15606592888。

九、具体细节详见挂牌文件。

十、联系人：潘小姐      电话：0576-88685180。

详见台州市公共资源交易中心网址www.tzztb.com

台州市产权交易所

二○一五年 三月 九日

挂牌须知

经台州市城市管理行政执法局审核同意，受台州市台基房地产开发有限公司委托，台州市产权交易所对台州学院椒江校区的建筑垃圾清运处置服务现对社会进行公开挂牌选择，有关事项公告如下：

- 标的物概述、挂牌上限价、挂牌保证金

| 标 的 物 | 渣土开挖及运输费用挂牌 上限价（元） | 挂牌保证金 |
| --- | --- | --- |
| 台州学院椒江校区园内共有三处建筑垃圾（渣土），经台州市椒江城建测绘队测绘计算确定：土方量为64169 立方米。此次建筑垃圾（渣土）消纳指定地点为东达消纳场，运距经测算为21km。 建筑渣土体积与重量间的折算容重标准为1.6吨/立方米。 | 2683898元 (其中：渣土运输费用2156078元，渣土开挖、土方堆置点场内运输道路建设、设置清洗点及车辆保洁费用527820元) | 10万 |

备注：渣土开挖及运输费用挂牌上限价包含：①挖土机开挖三处建筑垃圾共64169立方米的渣土至运输车辆的挖机费用。② 64169立方米渣土从台州学院椒江校区至东达消纳场21km距离的运费。③按椒江区城建测绘队2015年2月2日测量报告中的起算高程及图纸上标明的坐标位置开挖并整平场地。④三处建筑垃圾（渣土）校内土方堆置点场地的一切运输道路由承运方负责。⑤承运方不管采用哪条线路运输以及至东达消纳场的任何区块，运距一律按21km计算，一次性包定。⑥车辆清洗点设置及清洗车辆等一切保洁工作由承运方负责⑦开挖.运输及倾倒消纳场等过程发生的一切安全事故由承运方负责。⑧除消纳费用外，其它在开挖及运输过程中发生的不可预见的一切费用均由承运方负责。⑨已含承运方税金费用。

二、本次挂牌活动遵循公开、公平、公正和诚实守信原则，采取竞争方式进行。一旦成交，任何人不得反悔，否则依法追究法律责任。

三、承运方必须严格遵守建筑垃圾清运及处置的相关规定和挂牌文件所约束的条款，不得违反否则视为根本性违约。

四、建筑垃圾清运完工时间：签订合同后40天内。

五、付款结算：

建筑垃圾开挖及运输费用按成交价一次性包定，结算时不再调整。

六、其他约定：

1、承运方应遵守国家和我市政府部门发布的关于建筑渣土、泥浆装载、运输的各项规定，并按照国家及地方有关标准为委托方提供规范的服务。

2、承运方必须使用经我市相关行政管理部门核准的、符合密闭化性能要求的、安装符合规定要求的监控装置的车辆，从事建筑渣土、泥浆运输业务。

3、承运方装载建筑渣土、泥浆应以不超过车辆箱体上沿口为限，确保密闭装置正常闭合，杜绝运输过程中建筑渣土、泥浆飞扬、撒落或滴漏。认真遵守相关管理部门核准的时间、路线，将建筑渣土和泥浆运至指定的消纳地点。

4、承运方应认真执行委托方提供的建筑渣土、泥浆排放计划，并保质保量按期把建筑渣土、泥浆运输至东达消纳场。

5、承运方所属运输车辆驶入工地前，应做好车辆的日常保洁；驶出工地时，应主动对车辆进行冲洗；做到进出工地的运输车辆车身、轮胎不粘泥。

6、承运方对委托方提供的作业条件不能满足其规范作业的要求的，应及时向委托方提出，并可向相关政府部门反映。

7、承运方应及时向有关部门办理承运车辆的准运证,但如委托方未按合同约定的进度付款则承运方有权拒绝办理。

七、违约责任：

1、承运方如无正当理由延期或不执行乙方提供的建筑渣土、泥浆排放计划造成施工工期延误的，承运方应当向委托方赔付 5000 元/天违约金。

2、承运方未将建筑渣土、泥浆密闭运输，或运输途中建筑渣土、泥浆飞扬、撒落、滴漏污染道路和市容环境的，其责任由承运方承担。

3、若承运方未按规定的地点倾倒或消纳建筑渣土、泥浆的，每发现一次应按 100000 元/次向委托方交纳违约金，并赔偿因此造成委托方的所有损失（包括政府相关职能部门的处罚）。违约金及赔偿款由委托方直接从处置费用中直接扣除。

八、本次挂牌文件取得及报名地点设在台州市公共资源交易中心（台州市经济开发区新台州大厦四楼417室）。有意者请在报名截止时点前领取挂牌文件和办理报名手续。联系人：潘小姐，电话：88685180。

2015年3 月18日上午 9:00 点，委托方在台州学院椒江校区北大门组织意向承运方的相关人员对土方堆置点进行现场踏勘，不参加的视作已详实了解本次台州学院椒江校区建筑垃圾清运处置的全部服务内容。

勘察联系人：陈先生    电话：15606592888。

九、报名截止时间：

自公告之日起至2015年3月20日(星期五)11:30时整，每天上午8：30－11：30，下午14：00－16：30时（法定节假日除外）接受和办理报名手续。

十、报价截止时间：2015年3月20日(星期五)15：00时整。报价地点：台州市公共资源交易中心436室（大开标室）

1、挂牌文件包括： （1）挂牌公告；（2）挂牌须知；（3）竞价规则；（4）承运申请书；（5）承诺书；（6）授权委托书；（7）资格确认书；（8）报价单；（9）成交确认书；（10） 建筑垃圾处置承包合同。

2、报名文件包括：（1）承运申请书；（2）承诺书；（3）城市建筑垃圾运输服务资格证；（4）营业执照复印件；（5）法定代表人有效身份证明；（6）法人授权委托书及委托人代理人有效身份证明；（7）保证金凭证。

3、挂牌保证金以报名截止时间前到达指定帐户为准（收款单位名称：台州市产权交易所有限公司，开户银行：台州市农行开发区支行，银行账号：900101040022292）。

十一、本次挂牌按以下规则确定是否成交：

本次挂牌采用暗价报价方式，在报价时间截止时，宣读意向承运方的报价，计算合格意向承运方报价的平均价为基准价，并确定低于基准价且最接近基准价的为承运方，如有2家及以上报价相同且低于并最接近基准价的，以签到时间早的为承运方。

十二、有下列情形之一的，没收挂牌保证金：

（一）所提交的报名资料和符合资格条件的有关证明文件为虚假、伪造的；

（二）意向承运方不参加竞价会；

（三）意向承运方在报价截止时间时未提供报价的。

十三、确定承运方后，挂牌方与承运方当场签订《成交确认书》，凭《成交确认书》承运方在五日内与委托方按挂牌文件提供的《建筑垃圾处置承包合同书（样本）》签订合同。如承运方撤回报价或成交后拒签《成交确认书》或合同的，没收保证金，并对本次建筑垃圾清运再次挂牌所需的费用由违约的承运方承担，再行挂牌时建筑垃圾清运的总费用高于原总费用的，则差额部分由违约的承运方承担；

十四、承运方缴纳的挂牌保证金，在签订合同后凭收据无息退还。未竞得者的挂牌保证金在挂牌活动结束后次日开始凭收据5工作日内退还（不计息）。

十五、若委托方在挂牌截止时间前因正当理由取消挂牌活动的，则本次挂牌活动不成立，对意向承运方所造成的经济损失，由意向承运方自负。

十六、本次挂牌活动由台州市公管办全程监督。

公管办联系人：李先生    联系电话：0576-88208762

十七、本次挂牌活动收取报名费300元人民币。

十八、台州市产权交易所对本挂牌文件具有解释权。

台州市产权交易所

二〇一五年三月九日

暗价竞价规则

经台州市城市管理行政执法局审核同意，受台州市台基房地产开发有限公司委托，台州市产权交易所对台州学院椒江校区的建筑垃圾清运处置服务现对社会进行公开挂牌竞价选择，，特制定本次竞价规则：

一、2015年3月20日(星期五) 15：00时报价截止时间前，意向承运方凭《资格确认书》、授权委托人身份证到台州市公共资源交易中心436室（第一开标室）签到并提交报价单。报价单须按照格式要求填写完整，装在信封中密封，信封上标明竞价人名称的字样。

二、在报价截止时，挂牌方宣布进入暗价竞价程序。

三、暗价竞价程序：

1、清点及通报参加竞价的意向承运方的家数；

2、宣读各意向承运方的报价；

3、宣布无效报价名单，计算有效报价的平均价为基准价，确定低于基准价且最接近基准价的承运方；

4、承运方凭《成交确认书》五天内与委托方签订建筑垃圾处置承包合同。成交结果在网站上公示三天。

四、本次报价地点、时间：

报价地点：台州市公共资源交易中心（台州经济开发区新台州大厦四楼436室第一开标室）

报价截止时间：2015年3月20日(星期五)15：00时整

五、有下列情形之一的，为无效报价的：

（一）报价人与授权委托人不一致的；

（二）报价截止时间后提交的报价单；

（三）报价单内容未填写齐全或未按规定的格式填写清楚的；

（四）报价超过渣土开挖及运输费用挂牌上限价的；

（五）在一份报价单中有两个报价的；

（六）未报名、未缴纳保证金而参加报价的；

（七）其它按规定应属无效的。

六、有下列情形之一的，没收挂牌保证金：

（一）所提交的报名资料和符合资格条件的有关证明文件为虚假、伪造的；

（二）意向承运方不参加竞价会；

（三）意向承运方在报价截止时间时未提供报价的。

七、报价单中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

八、本次挂牌活动不向承运方收取费用。

九、请意向承运方仔细阅读本挂牌文件。

台州市产权交易所

二〇一五年三月九日

建筑垃圾处置承运申请书

台州市产权交易所：

经认真阅读编号为台产挂【2015】02号的文件，我方完全接受并愿意遵守贵所《台州学院椒江校区建筑垃圾处置挂牌文件》中规定的要求，对所有文件均无异议。

我方正式申请参加贵中心于2015年3月20日(星期五)15:00时整在台州市公共资源交易中心（台州市开发区新台州大厦四楼436室（大开标室））举行的台州学院椒江校区建筑垃圾处置挂牌活动。

我方愿意按挂牌文件规定，缴纳挂牌保证金人民币 壹拾万元整。

我方承诺保证渣土开挖及运输费用报价不超过渣土开挖及运输费用挂牌上限价。

若能竞得该建筑垃圾承运权，我方保证按照挂牌文件中的规定和要求履行全部的义务。

若我方在挂牌活动中，出现不能按期处理完毕或其他违约行为，我方愿意承担全部法律责任，并赔偿由此产生的损失。

申请人：                                              （加盖公章）

法定代表人（或授权委托代理人）        签名：

联系人：                              联系电话：

地址：                                邮政编码：

申请时间：二〇一   年   月   日

附件：

报名资料： 1、申请书；

2、承诺函；

3、企业营业执照副本复印件；

4、城市建筑垃圾运输服务资格证；

5、法人授权委托书；

6、法定代表人身份证复印件；

7、委托代理人身份证复印件；

8、保证金凭证。

承诺函

台州市产权交易所：

经认真阅读贵所所提供的台产挂【2015】02号《台州学院椒江校区建筑垃圾处置挂牌文件》，我方对所有文件均无异议，现将有关事项承诺如下：

一、我方所提交的报名资料和符合承运条件的有关证明（含有关附件）均为真实、合法、有效文件，否则我方所交的挂牌保证金由贵所没收。

二、我方承诺按不超过该建筑垃圾开挖及运输费用挂牌上限价报价。

三、我方已详实了解本次台州学院椒江校区建筑垃圾处置有关情况，并保证承运后按照建筑垃圾处置的相关法律法规进行清运处置，。

四、如我方成交后拒绝签署《成交确认书》和《合同》的，视为放弃承运资格，同意挂牌保证金不予退还，并承担对本次建筑垃圾处置再次挂牌所需的费用，再行挂牌处置建筑垃圾的总费用高于原总费用的，则差额部分也由我方承担。

承诺人（签章）

二Ｏ一   年　月  日

授权委托书

| 委托人 |  | 受托人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 姓名 |  |
| 性别 |  | 性别 |  |
| 出生日期 |  | 出生日期 |  |
| 工作单位 |  | 工作单位 |  |
| 职务 |  | 职务 |  |
| 证件号码 |  | 证件号码 |  |
| 本人授权 代表本人，参加2015年3月20日(星期五)15:00时整在台州市公共资源交易中心（台州市开发区新台州大厦四楼436室（大开标室））举行的台产挂【2015】02号台州学院椒江校区建筑垃圾处置挂牌活动，代表本人签订《申请书》、《承诺函》、《报价单》、《成交确认书》等法律意义的文件及凭证。 委托人： 二〇一 年 月 日 |  |  |  |
| 兹证明本委托书确系本单位法定代表人（或本人）亲自签署。 （单位公章） 二〇一 年 月 日 |  |  |  |

资格确认书

：

你方提交的《承运申请书》、《承诺函》及相关文件资料收悉。现确认你方具备参加台产挂【2015】02号台州学院椒江校区建筑垃圾处置挂牌活动的意向承运方资格。

请持此《资格确认书》参加我所于2015年3月20日(星期五)15:00整，在台州市公共资源交易中心（台州市开发区新台州大厦四楼436室大开标室）举行的台州学院椒江校区建筑垃圾处置挂牌活动。

意向承运方代表签收确认：

二〇一   年   月   日

台州市产权交易所

二〇一   年   月   日

台州学院椒江校区建筑垃圾处置报价单

| 项目名称 | 台州学院椒江校区建筑垃圾处置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消纳场名称 | 东达消纳场 | 渣土立方数 | 64169方米 |
| 渣土开挖及运输费用报价（元） | 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整； （小写）： 元整。 |  |  |
| 意向承运方 | （ 签名） |  |  |
| 时间 | 二〇一五年三月二十日 |  |  |

备注：1、此报价单由意向承运方填写。

2、此报价是台州学院椒江校区至东达消纳场64169立方米渣土开挖及运输费用的报价，且该报价不得超过2683898元。

成交确认书

2015年3月20日(星期五)15:00时整在台州市公共资源交易中心（台州市开发区新台州大厦四楼436开标室）举行的台产挂【2015】02号台州学院椒江校区建筑垃圾处置挂牌活动中，                       （单位名称） 竞得台州学院椒江校区至东达消纳场的建筑垃圾处置承运权，现将有关事项确认如下：

1、渣土开挖及运输总费用：人民币   佰   拾   万   仟   佰   拾元整。

小写：                                 元整。

2、渣土立方数：64169立方米。

3、承运方在成交后5日内，持本《成交确认书》与委托方签订合同。如承运方成交后拒绝签署《成交确认书》和《合同》的，视为承运方放弃承运资格，没收挂牌保证金，并承担对本次建筑垃圾处置再次挂牌所需的费用，再行挂牌时处置建筑垃圾的总费用高于原总费用的，则差额部分由违约的承运方承担。

4、本《成交确认书》一式三份，挂牌方、承运方、委托方各执一份。

特此确认。

承运方：                             挂牌方：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人 ：                        委托方代表：

二〇一五年三月二十日

台州市区建筑垃圾处置承包合同

范 本

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

运输单位（丙方）：

消纳单位（丁方）：

监管单位（戊方）：台州市建筑垃圾处置信息中心

甲/乙方依法将                                 工程建设项目产生的全部建筑渣土、泥浆的处置业务承包给丙方和丁方 (甲/乙方不得自行处置)。建筑渣土、泥浆处置具体包括建筑渣土、泥浆的倾倒、运输、中转、回填、消纳、利用等活动。为明确甲、乙、丙、丁、戊五方权利义务关系，根据国家法律、法规和本市有关规定，经各方协商一致，签订本合同：

第一条  工程建设项目地址

台州学院椒江校区

第二条  建筑渣土、泥浆定点消纳

1、建筑渣土、泥浆消纳点为 东达  消纳场。

2、其他约定                                            。

第三条  建筑渣土、泥浆处置预估方量

本合同签订时，项目建筑渣土、泥浆方量已委托具备工程造价咨询甲级资质的建设工程咨询中介机构计算确定渣土方量为64169立方米、渣土消纳方量为64169立方米。

第四条  合同价款

本合同建筑垃圾开挖及运输费按成交价一次性包定，结算时不再调整；消纳单价依据台州市价格主管部门核定的标准执行。建筑渣土、泥浆体积与重量间的折算容重标准依据《浙江省建筑安装材料基期价格》和《浙江省建筑工程预算定额》相关规定执行。

1、合同渣土开挖及运输总价为人民币　　　　  元，（大写）　　　    　　　　元。

2、渣土消纳单价为人民币　   元/吨,合同渣土消纳总价为人民币　　　　    元，（大写）　　　　　　   　　元。

3、合同总价款为　　　　                 元，人民币（大写） 　　　　　　元。（1—2项数据按土方报告书填写）

4、建筑渣土、泥浆体积与重量间的折算容重标准： 渣土容重为1.6吨/立方米；泥浆容重为1.3吨/立方米。

第五条  建筑渣土、泥浆处置费结算方式

1、建筑渣土处置按64169立方米结算。

2、其他约定                                                   。

第六条  建筑渣土、泥浆处置工期

1、工期自　　  年　 月　 日至　　　年　 月　 日止，外运及消纳天数总计　　 天。

2、因以下原因造成工期延误，丙方和丁方处置工期可相应顺延:

①甲方或乙方未能按约定日期支付工程预存款、进度款、致使处置工作不能正常进行。

②相关职能部门因管理需要，要求停止外运、停止消纳或停止施工。

③工程项目进展造成丙方车辆无法运输或施工。

④大雨等恶劣气候或其它人力等不可抗力因素。

⑤经甲方或乙方代表同意工期顺延的其他情况。

⑥因甲方或乙方的原因造成车辆准运证办理期限的延误。

第七条  付款结算方式

（一）建筑垃圾处置费用的托管代付

1、建筑渣土、泥浆处置费实行预存款和分期足额支付。

2、签订本合同三天内，甲方将合同总价款（第四条第三点）的30%          元，

（大写）           元，作为预存款汇至戊方“台州市建筑垃圾处置信息中心市区建筑垃圾管理专户”。

3、建设单位的阶段性每一笔处置费用，都应经过该账户代付，即合同总价的70%分期汇入该账户，汇入的时间点和数额分别为丙、丁方完成清运和消纳本项目建筑垃圾总方量的 30  %，运输费     元，（大写）          元；消纳费      元，（大写）          元；60  %，运输费     元，（大写）          元；消纳费                       元，（大写）          元； 80  %、运输费      元，（大写）          元；消纳费           元，（大写）          元； 100 %、运输费      元，（大写）          元；消纳费           元，（大写）          元。

4、甲、乙、丙、丁四方结算完每期建筑渣土、泥浆处置费用后，由丙方和丁方将甲、乙、丙、丁四方盖章确认的结算凭证（加盖当地城管执法部门的公章）报送戊方，戊方在三个工作日内将该期费用代付给丙方和丁方。

5、在建筑垃圾处置完毕之前，甲方应保持专用账户余额不低于已存入的预存款金额。专用账户中的预存款（合同总价款的30%）在付款结算最后阶段，由戊方按实代付完毕。

6、丙方和丁方全部完成本合同约定的建筑渣土、泥浆处置工作量后，如处置费用超出预算，甲方或乙方应在10 个工作日内依照本合同第四、五、七条约定完成结算,并在10 个工作日内，按实支付运输费和消纳费。

如实际处置费用少于预算，则由甲方到戊方办理退款手续。

（二）其他约定

第八条  各方责任

（一）甲方责任

1、甲方负责向相关管理部门申报建筑渣土、泥浆排放计划,申请建筑渣土、泥浆处置行政许可，并经批准取得建筑垃圾处置证。

2、甲方应根据本合同将建筑垃圾处置预存款存入戊方的“台州市建筑垃圾处置信息中心市区建筑垃圾管理专户”,同时承诺该款项也用于甲方履行本合同的担保。

3、甲方应按本合同约定，将每期支付给丙、丁方的建筑垃圾处置费及时汇至戊方专户。

4、甲方对乙、丙、丁三方当事人履行本合同有监督义务。如乙方未按本合同约定进度付款，甲方应尽到无条件垫付义务。

5、甲方为乙方履行本合同提供担保。

6、其它：

（二）乙方责任

1、如乙方配合甲方或受甲方委托，负责向相关管理部门申报建筑渣土、泥浆排放计划,申请建筑渣土、泥浆处置行政许可，并经批准取得建筑垃圾处置证。

2、乙方如受甲方委托付款，应将每期支付给丙、丁方的建筑垃圾处置费及时汇至戊方专户。

3、乙方应当主动制止丙方使用密闭盖缺损的建筑渣土运输车辆（以下简称“运输车辆”）。

4、乙方应当明确渣土及泥浆的排放数量和时间，及时递交丙、丁方；认真填写建筑渣土、泥浆运输消纳联系单。

5、在丙方进场施工前，乙方负责清理场内障碍物，提供丙方规范作业所需的水电和照明设备，按标准设置泥浆沉淀池，硬化场地出入口道路，安装运输车辆冲洗设备，做到管理到位，施工文明。

6、乙方应在现场配备专业管理人员配合丙方作业，保障丙方在施工现场的正常作业。

7、乙方的工程进度如出现较大幅度调整时，应及时发书面通知告知丙方。

8、乙方负责办理夜间施工许可证。

9、乙方应负责工地现场出入口的卫生清洁，保障视频监控和刷卡机的正常运作，准确填写和保管好建筑垃圾台账。

10、其它：

（三）丙方责任

1、丙方应遵守国家和我市政府部门发布的关于建筑渣土、泥浆装载、运输的各项规定，并按照国家及地方有关标准为甲或乙方提供规范的服务。

2、丙方必须使用经我市相关行政管理部门核准的、符合密闭化性能要求的、安装符合规定要求的监控装置的车辆，从事建筑渣土、泥浆运输业务。

3、丙方装载建筑渣土、泥浆应以不超过车辆箱体上沿口为限，确保密闭装置正常闭合，杜绝运输过程中建筑渣土、泥浆飞扬、撒落或滴漏。认真遵守相关管理部门核准的时间、路线，将建筑渣土和泥浆运至指定的消纳地点。

4、丙方应认真执行乙方提供的建筑渣土、泥浆排放计划，并保质保量按期把建筑渣土、泥浆运输至丁方消纳场。

5、丙方所属运输车辆驶入工地前，应做好车辆的日常保洁；驶出工地时，应主动对车辆进行冲洗；做到进出工地的运输车辆车身、轮胎不粘泥。

6、丙方对甲方或乙方提供的作业条件不能满足其规范作业的要求的，应及时向甲方或乙方提出，并可向相关政府部门反映。

7、丙方应及时向有关部门办理承运车辆的准运证,但如甲方或乙方未按合同约定的进度付款则丙方有权拒绝办理。

8、其它：

（四）丁方责任

1、丁方应遵守国家和地方政府部门发布的关于建筑渣土、泥浆消纳的各项规定，并按照国家和地方的相关标准向甲、乙、丙三方提供规范的服务。

2、丁方应提供便于丙方运输的进场道路和场地,及时将丙方承运的建筑渣土、泥浆消纳。

3、丁方应负责消纳场出入口的卫生清洁，保障视频监控和刷卡机的正常运作，准确填写和保管好建筑垃圾台账。

4、其它：

（五）戊方责任

1、戊方应全程监督本合同涉及项目的建筑垃圾处置各环节的运作。

2、戊方负责“台州市建筑垃圾处置信息中心市区建筑垃圾管理专户”的日常管理，按项目单独建账，规范财务运作。该专户接受财政部门、人民银行、审计部门的管理。

3、经各方确认后，戊方应及时把专户里的处置费用代付给丙方、丁方。

4、其它：

（六）施工场地安全责任

在甲方场地施工期间出现的安全责任问题，经相关主管部门认定责任主体，各自依法承担相应责任。

第九条   违约责任

1、甲方或乙方如违反本合同付款约定，无正当理由延期汇款到专户、造成戊方延误把专户里的该期处置费用代付给丙或丁方的，乙方应向丙或丁方赔付 /  元/天违约金。

2、乙方如违反本合同责任约定，未清理场内障碍物、未进行场内排水、未按标准硬化场地出入口道路，因此造成承运工期延误，乙方应当向丙方赔付 /  元/天违约金。

3、乙方如不向丙方提供建筑渣土、泥浆排放计划或不执行建筑渣土、泥浆排放计划，应当向丙方赔付 /元/天违约金。

4、乙方如无法保证丙方在甲方施工现场正常运行,应当向丙方赔付 /元/天违约金。

5、甲方对上述的违约负连带赔付责任。

6、甲方或乙方如将建筑垃圾交给个人或未经核准的运输、消纳单位处置的，或有自行处置行为的，处置预存款不予返还，并依据相关法律法规给予行政处罚。

7、丙方如无正当理由延期或不执行乙方提供的建筑渣土、泥浆排放计划，造成施工工期延误的，丙方应当向乙方赔付5000  元/天违约金。

8、丙方未将建筑渣土、泥浆密闭运输，或运输途中建筑渣土、泥浆飞扬、撒落、滴漏污染道路和市容环境的，其责任由丙方承担。

9、丁方未对丙方承运甲方的建筑渣土、泥浆及时消纳，应当向丙方赔付 5000 元/天违约金。

10、其他约定：若丙方未按规定的地点倾倒或消纳建筑渣土、泥浆的，每发现一次应按 100000 元/次向甲方交纳违约金，并赔偿因此造成甲方、乙方的所有损失（包括政府相关职能部门的处罚）。违约金及赔偿款由甲方直接从处置费用中直接扣除。

第十条 合同争议解决途径

在履行合同的过程中如发生争议，应协商解决，协商不成的，

可选择下列第 1  方式解决。

1、向 当地 仲裁委员会申请仲裁。

2、依法向    椒江区   人民法院起诉。

第十一条 附则

1、本合同如有未尽事宜，可通过协商签订补充合同，补充合同与本合同具同等效力。补充合同内容与本合同冲突的，以补充合同为准。

2、本合同壹式柒份，除甲、乙、丙、丁、戊五方各执壹份外，市相关管理部门各执壹份。

3、本合同如因不可抗力等原因无法继续履行时，各方可协商解除合同。

第十二条 其他约定

甲方(盖章)：	乙方(盖章)：

法定代表人：	法定代表人：

委托代理人：	委托代理人：

单位地址：	单位地址：

电话（手机）：	电话（手机）：

传真：                                 传真：

邮政编码：	邮政编码：

开户银行：	开户银行：

帐户：	帐户：

日期：	日期：

丙方(盖章)：                          丁方(盖章)：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

单位地址：                             单位地址：

电话（手机）：                         电话（手机）：

传真：                                 传真：

邮政编码：                             邮政编码：

开户银行：	开户银行：

帐户：	帐户：

日期：	日期：

戊方（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

单位地址：台州市星云路218号

电话（手机）：88511768

邮政编码：318000

专户名称：台州市建筑垃圾处置信息中心市区建筑垃圾管理专户

开户银行：兴业银行台州分行

帐户：3580 2010 0100 354820

日期：