招 标 文 件

项目编号：台交所招〔2020〕9号

项目名称：台州市东平路TOD场站项目（项目全过程开发管理服务）

采购单位：台州市公交场站置业有限公司

代理机构：建经投资咨询有限公司

台州市产权交易所有限公司

二〇二〇年四月

目    录

第一章  公开招标采购公告

第二章  招标需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

受用户的委托，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规规定，台州市产权交易所有限公司就台州市东平路TOD场站项目（项目全过程开发管理服务）进行公开招标。凡具备本项目投标资格要求且能够及时提供本项目服务的投标人均可参加。

一、项目编号：台交所招〔2020〕9号

二、采购方式：公开招标

三、采购内容及数量

| 标段 | 采购内容 | 主要包括内容 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 台州市东平路TOD场站项目（项目全过程开发管理服务） | 项目前期总体策划定位、工程管理服务、房产销售、招商招租、运营管理、后勤服务管理、品牌冠名等。 | 约1800万元 |

四、合格投标人的资格要求

- 4.1投标人要求为具有国内独立企业法人或独立事业单位法人，且有良好履约能力及售后服务能力；

- 4.2投标人营业执照具有与本项目招标内容相适应的经营范围；

- 4.3本项目不接受联合体投标；

- 4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得 同时参加本项目投标；

- 4.5投标人及其法定代表人近三年无行贿犯罪记录；

- 4.6财务要求：投标人2017年1月1日以来财务运行状况良好，即没有财务被接管、冻结、破产状态；

- 4.7信誉要求：拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大稅收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的企业和个人参与项目投标。

五、招标文件的获取

本次招标文件的获取由各投标人自行到台州市公共资源交易网

（http://www.tzztb.com/tzcms）或台州市产权交易网（http://www.tzpre.com）下载获取。本次招标取消报名环节,请各投标人密切关注台州市公共资源交易网或台州市产权交易网对本项目的答疑和澄清，由于投标人未及时了解答疑和澄清由此造成的后果采购单位、招标代理及产交所概不负责。

六、投标截止时间和地点：

投标文件采用现场递交方式，投标文件递交的截止时间为2020年5月8日9时30分，递交地点为台州市市府大道777号台州市公共资源交易中心1楼西大门门厅。

注：请在开标当日8：30至9：30将投标文件密封送至指定递交地点，逾期或不符合招标文件规定的投标文件恕不接受（或作无效投标文件处理）。

七、开标时间：2020年5月8日9时30分（北京时间）。

八、开标地点：台州市公共资源交易中心三楼三号开标室（地址：台州市市府大道777号浙江民泰商业银行大楼3楼）。

九、投标保证金：

投标人应于2020年5月8日9时30分（北京时间）（北京时间）前将投标保证金以投标单位的银行账户转账或电汇的形式交至台州市产权交易所有限公司（收款单位名称）。（以到账时间为准）

项目名称：台州市东平路TOD场站项目（项目全过程开发管理服务）；

保证金金额：36万元；

保证金形式：银行转帐或电汇（以其它形式提供的一律拒收）；

户名：台州市产权交易所有限公司；

开户行：浙江民泰商业银行台州椒江支行

账号：583016260800015

用途：投标保证金。

十、公告、公示媒体：

台州市公共资源交易网(http://www.tzztb.com/tzcms)和台州市产权交易网（http://www.tzpre.com）。

十一、联系方式：

采购单位：台州市公交场站置业有限公司

联系人：梁女士       电  话：0576-81111081；

代理机构：建经投资咨询有限公司

联系人：林炳洪       电  话：0576-82440788/13362681081

台州市产权交易所有限公司

地址：浙江省台州市市府大道777号浙江民泰商业银行五楼511室

联系人：陈敏雅       电  话：0576-88685180

台州市公交场站置业有限公司

建经投资咨询有限公司

台州市产权交易所有限公司

2020年4月17日

第二章  招标需求

1、项目名称：台州市东平路TOD场站项目（项目全过程开发管理服务）

2、工程规模：本项目规划建设用地面积11802平方米，容积率≤2.63，地上建筑面积≤31000平方米（已包括物业管理用房等配套公共设施面积），其中住宅建筑面积≤13000平方米，公交场地建筑面积≥6000平方米，8000平方米≥办公建筑面积≥7500平方米，商业建筑面积≤4000平方米。建筑密度≤65%，建筑高度（自室外地坪算起）≤80米，绿地率≥10%。本项目建安工程费约2亿元。本项目采购单位已经拍得土地。本项目拟按TOD项目方案执行，项目地块内包含公交场站、住宅、商业店铺、写字楼等。

3、招标内容：本项目招标内容包括项目前期总体策划定位、工程管理服务、房产销售、招商招租、运营管理、后勤服务管理、品牌冠名使用等。投标人若中标本项目，即为本项目的项目全过程开发管理服务方。

3.1项目前期总体策划定位

投标人通过自身经验、市场调查等，运用策划手段剖析项目自身的状况及市场前景，把项目建设意图转化为目标具体、功能明确、定位准确、组织清晰、策略优化的实施方案，为TOD场站开发项目总体运行提供依据，为实现项目预期目标提供策划方案。主要内容包括收集资料、市场研判、市场定位、设计要求、运行建议和经济评价等。

3.2工程管理服务

工程管理服务是指从协助前期报批（除已完成前期手续）开始至工程通过综合竣工验收（包括专项验收）、配合完成最终工程结算审核、产权办理（不包括采购单位对外销售的住宅部分产权）并交付采购单位止。

中标人对建设项目进行前期管理、投资控制、成本管理、建设期管理、人力资源管理、行政管理，负责项目建设期的组织管理和建设实施，对建设期设计管理、工程造价、招标管理、建设工期、工程质量、资金使用、安全生产等负全面责任，未经招标人允许，本项目不得向他人转包。

3.3房产销售

本项目建设至可销售节点后，由中标人负责对本项目的住宅部分（含部分可销售的车位）进行对外销售，住宅销售策划方案由中标人负责策划、起草，但决定权归采购单位。

住宅销售策划方案应包括：市场背景调查、结合市场情况对项目进行分析、项目定位、客源定位、产品销售计划、销售定价建议（包括折扣权限）、项目名称建议、推案策略、广告宣传推广策略及预算、执行销售、应急处理方案、风险评估等。最终内容以采购单位确定为准。销售过程中的财务人员由采购单位派驻、负责，受采购单位直接管理，中标人不得进行干涉管理。

3.4招商招租

本项目建设至可招商招租节点后，由中标人负责对本项目的商铺部分进行对招商招租，招商招租策划方案由中标人负责策划、起草，但决定权归采购单位。

招商招租策划方案应包括：市场背景调查、结合市场情况对项目进行分析、招商策划项目研究、招商项目定位、招商策划策略、广告宣传策略及预算、招商进程策划、应急预案方案、风险评估等。最终内容以采购单位确定为准。招商招租过程中的财务人员由采购单位派驻、负责，受采购单位直接管理，中标人不得进行干涉管理。

3.5运营管理

运营管理包括但不仅限于：

（1）商业部分开业策划及运营（运营仅指商业部分前期运营），主要工作内容包括但不仅限于：提出开业策划方案、开业所需预算、应急预案方案、风险评估等，开业所需工作人员及费用由采购单位负责；

（2）前期物业服务督导：协助选择前期物业管理单位，协调制定物业服务方案，对前期物业服务的质量进行督导，配合物业管理单位组织前期的物业管理（如有前期物业）；

（3）提出场站运营、衔接方案，主要工作内容包括但不仅限于：结合本项目TOD模式情况，提出合理的场站运营衔接方案、场站运营日常所需预算、应急预案方案、风险评估等，场站运营所需工作人员及费用由采购单位负责；

（4）提出写字楼运营、合理利用方案，主要工作内容包括但不仅限于：结合本项目TOD模式情况，提出写字楼运营方案、合理利用方案、风险评估等；

（5）提出住宅区运营、衔接方案，主要工作内容包括但不仅限于：结合本项目TOD模式情况，提出住宅区的运营管理方案；

（6）后期装修管理服务。

以上第（4）、（5）所有运营内容均包含前期管理服务，在各工作内容移交采购单位之前，由中标人负责管理。

3.6后勤服务管理

后勤服务管理包括但不仅限于：

（1）人力资源管理：投标人中标后，须建立本项目的人力资源相关管理制度，并进行人力资源日常管理。采购单位有权派驻人员进行监督管理，派驻人员负责双方沟通对接、协助外部关系协调等。中标人须提供采购单位所需管理、实施人员的建议方案，最终采购单位派驻人员数量以采购单位决定为准。

（2）行政管理：投标人中标后，须建立本项目的行政相关管理制度，进行行政管理、后勤管理、公文管理、信息管理、档案管理等工作。采购单位有权要求中标人对不合理的相关管理制度进行调整。

（3）客户满意度管理：房产销售、招商招租过程中的客户满意度服务工作由中标人负责处理。如出现大范围投诉举报且经查实责任归中标人的，采购单位有权停付服务费用，待问题查清、解决后再继续执行合同付款。

3.7品牌冠名使用

投标人若中标本项目，须对本项目进行品牌冠名（相关使用方式、使用范围及规则详见合同）。

4、投标人资格

4.1投标人要求为具有国内独立企业法人或独立事业单位法人，且有良好履约能力及售后服务能力；

4.2投标人营业执照具有与本项目招标内容相适应的经营范围；

4.3本项目不接受联合体投标；

4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目投标；

4.5投标人及其法定代表人近三年无行贿犯罪记录；

4.6财务要求：投标人2017年1月1日以来财务运行状况良好，即没有财务被接管、冻结、破产状态；

4.7信誉要求：拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大稅收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的企业和个人参与项目投标。

▲5、本项目投标报价分为工程管理服务费用、项目全过程开发管理服务费用（不含工程管理服务费）二部分。本项目投标总报价≤1800万元。

5.1工程管理服务费用费率报价≤3%，计费基数暂定额按2亿，最终计费基数按所有专业工程施工、采购项目中标价（项目内容同概算），施工、采购可能存在多个专业分别招标的情况（如分多专业多次招标，合同价调整3次，第1次为施工总承包招标完成时，第2次为所有其他专业工程、货物采购招标完成时，第3次为项目结算最终经财政部门审定。第1次调整合同价格时，仅调整施工总承包已经招标的部分，其他专业工程、采购项目按概算内容不变），中标人在投标时综合考虑可能存在时间差，如某专业因特殊原因未能开展招标采购工作的，双方协商解决。

5.2项目全过程开发管理服务费用（不含工程管理服务费）投标报价≤3%，计费基数暂定额按4亿（其中可售物业按2.8亿（住宅及车位，本额度为暂估额度，最终按可售物业销售总额计算）、不可售物业按1.2亿（商业、写字楼、场站等，本额度一次性包干，后期不再调整）），最终计费基数按可售物业销售总额、不可售物业额度二者之和。

▲6、服务期限

6.1项目工程管理服务

项目工程管理服务期暂定36个月，自采购单位取得建设用地规划许可证之日起至完成综合竣工验收、配合完成最终工程结算审核、产权办理（不包括采购单位对外销售的住宅部分产权）并交付采购单位止。

6.2房产销售、招商招租服务

房产销售、招商招租服务时间自本次招标合同签订之日起，至项目可售物业销售完成（达到销售目标）且到相关主管部门备案完成、商铺招租完成至招租目标所有资料移交采购单位后结束。

6.3后期服务：工程保修期、写字楼后期装修也属后期管理服务内容，服务时间不计入项目总工期，其中写字楼后期装修配合管理服务时间不超过12个月（投标人在投标时承诺更长时间的，按投标人承诺时间为准）。

6.4服务结束时间：按合同约定时间为准。

7、人员要求

派驻项目管理人员至少有8人：项目负责人（项目总经理）、项目工程管理负责人（工程部经理），项目营销负责人（营销部经理）、行政主管、工程现场管理人员2人（其中1人兼设计管理、1人兼工程管理）、成本主管、营销主管（兼招商）。项目总经理在本合同签订后15个工作日内到岗（或其它双方约定的委派方式）。中标人拟派的其他相关人员可根据项目开发进度情况逐步到位，具体到岗日期在不影响项目进度的前提下双方协商确定。本项目全过程管理服务所需的其他人员视项目实际情况需要配备。

投标人项目总经理作为本项目总负责人，负责管理项目日常经营事务，但财务人员还需接受采购单位管理。中标人应充分保证人员的充足性，在各阶段提供充足的专业人员进行服务，投标时承诺的人员须保证及时进场。在项目实施过程中，如中标人有充分理由需要更换人员的，须经采购单位同意。如采购单位发现管理人员存在专业能力不够、执行能力不够等情况的，中标人须无条件更换至符合采购单位要求，中标人拒绝更换的，采购单位有权扣除履约保证金，直至解除合同。

8、根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

装修工程为 2 年；

电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

其他项目保修期限约定如下：绿化工程养护期（以交工验收合格之日起算）为一年，竣工验收在交工验收一年后进行。本项目其余工程的质量保修期为2年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

9、委托管理目标

9.1、开发建设周期目标

本项目可能存在分期开发、销售情况，预计项目在取得施工许可证后12个月内具备领取住宅预售许可证的前置条件，具体开盘时间以双方正式确认的开盘方案为准。项目整体和各分期的销售周期目标以双方正式确定的销售计划为准。中标人在中标后2个月内将项目整体计划《项目框架性开发计划》提交采购单位确认，并同时确认项目开发建设周期目标。其他方案提供时间按采购单位要求为准。

9.2、销售目标

项目整体和各分期的销售周期目标以双方正式确定的销售计划为准。中标人在项目总体规划方案审批通过且首批项目团队到岗后60个工作日内将《项目总体销售计划》提交采购单位确认，如有分期，根据项目分期情况在每一期取得施工许可证后90个工作日内将当期销售计划提交采购单位确认。

项目住宅已销售面积达到住宅可销售面积的90% （采购单位保留物业面积计入已销售面积，采购单位保留可销售物业的价格按本项目已销售物业的单价均价计取）， 视为中标人完成项目该部分物业的销售目标；项目招租面积达到可招租面积的90% ，视为中标人完成项目该部分物业的招租目标。若实际操作过程中存在个别商铺、个别住宅、车位因特殊原因未完成销售、招租的，经采购单位同意后房产销售和招商招租服务结束。

9.3、工程成本管理目标

（1）工程成本管理目标按项目整体确定。在初步设计方案阶段，形成甲乙双方共同确认的概算成本管理目标；在项目整体完整的建筑安装施工图图纸取得后45个工作日内，由采购单位委托或招标选取第三方专业机构编制招标清单及控制价，中标人给予必要的配合、提出审核意见，根据中标条件调整金额并经采购单位审批、中标人确认后作为项目整体工程成本管理考核目标；

（2）本项目初步设计概算确定后，原则上不得超过初步设计概算额，有下列情形之一的，由中标人提出，经相关部门咨询机构审核确认后，报委托人同意或备案，投资控制金额可做调整：

（一）不可抗力；

（二）国家政策调整；

（三）委托人提出或经委托人确认的工程变更；

（四）委托人根据项目开发实际需要，对项目建设内容、建设标准等进行重大调整；

（五）符合有关工程变更相应规定，累计变更金额超过经确认的初步设计概算10%或超过2000万元以上的。

9.4、质量目标

确保各分部、分项工程质量一次性达到国家、省市及地方相关专业验收合格标准，整体工程一次性验收合格。

▲10、费用支付

10.1工程管理服务费用按照以下方式进行支付：

（1）中标人交纳履约保证金并签订合同后10个工作日内，委托人向中标人支付至工程管理服务费用合同总金额的10%的预付款。

（2）领取本项目建设用地规划许可证、建设工程规划许可证后15个工作日内，委托人向中标人支付至本工程管理服务费用合同价的20%；

（3）领取本项目施工许可证后15个工作日内，委托人向中标人支付至本工程管理服务费用合同价（第1次调整后的合同价）的30%；

（4）本项目整个项目施工进度均达到±0.00（拆迁未完成、其他非中标人原因、不可抗力因素除外）后15个工作日内，委托人向乙方支付至本项目工程管理服务费合同价（按第1次调整后的合同价）的45%；

（5）本项目所有专业工程、货物完成招标采购签订合同且建筑工程主体全面结顶后15个工作日内，委托人向中标人支付至本工程管理服务费用合同价（第2次调整后的合同价）的70%；

（6）通过竣工验收后，支付至本工程管理服务费用合同价（第2次调整后的合同价）的80%；

（7）所有专业工程、设备验收合格，项目取得工程消防、人防、环保、规划等各项验收合格证（意见书），支付至本工程管理服务费用合同价（第2次调整后的合同价）的90%；

（8）竣工验收后一年内，按经审定的本项目各建安费用结算价、采购结算价累计乘以工程管理服务费取费费率结清工程管理服务费用（第3次调整后的合同价）。如届时，结算尚未完成，委托人应向中标人支付本工程管理服务费用（财政或其他第三方机构已完成结算的按结算额作为工程管理服务费基数计算相应工程管理服务费，未完成结算的按第2次调整后的合同价（去除已完成结算的部分）作为本工程管理服务费用基数计算相应工程管理服务费）的3%，剩余部分待本项目工程结算完成并向委托人提交竣工决算报告后一次性付清。

注：

（1）中标人收取每期工程管理服务费用时应交付正式增值税专用发票，以上每笔支付款的节点，如遇未在合同工期内完成的，委托人有权延期支付管理服务款；付款期限遇节假日的，相应的付款期限往后顺延；

（2）工程结算完成后，工程管理服务费根据结算报告与中标工程管理服务费取费费率作相应调整；

（3）非合同双方原因导致各单项验收无法正常进行，合同双方采取友好协商的方式进行工程管理服务费的支付。

（4）在支付过程中，如存在争议费用的，先行支付处理无争议部分费用，争议部分待争议解决后再进行处理。

10.2项目全过程开发管理服务费用（不含工程管理服务费）支付

- 中标人交纳履约保证金并签订合同后10个工作日内，委托人向中标人支付项目全过程开发管理服务费用（不含工程管理服务费）合同价的10%作为预付款；

（2）中标人领取本项目建设用地规划许可证、建设工程规划许可证后15个工作日内，委托人向中标人支付项目全过程开发管理服务费用（不含工程管理服务费）合同价的10%；

（3）中标人取得住宅预售许可证后10个工作日内，委托人向中标人支付项目全过程开发管理服务费用（不含工程管理服务费）合同价的10%；

（4）可售物业项目全过程开发管理服务费用根据销售情况，按每季度结算一次，中标人须在每季度最后一个月25日前将当季销售总额上报采购单位，采购单位在每季度过后15日内核实并向中标人支付该季全过程开发管理服务费用（不含工程管理服务费）的60%。不可售物业项目全过程开发管理服务费用，按已销售物业面积占可售物业总面积的百分比同时进行支付。剩余费用待销售招商达到目标要求且项目竣工交付完成后三个月内结清。在支付过程中，如存在争议费用的，先行支付处理无争议部分费用，争议部分待争议解决后再进行处理。

- 11、拟委托工作事项清单表包括但不仅限于：

| 序 号 | 服务阶段 | 服务项目 | 服务划分 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采购单位 | 中标人 |  |
| 1 | 前期总体策划定位 | 营销定位报告 | 决策 | 编制 |  |
| 2 |  | 项目功能配置 | 决策 | 编制 |  |
| 。。。。。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 品牌冠名授权使用管理 | 提供品牌冠名 | 协助 | 审定 |  |
| 4 | 报批管理 | 建设用地规划许可证 | 主办 | 协助 |  |
| 5 |  | 环境影响评价报告 | 报批 | 协助 |  |
| 6 |  | 规划设计方案报审报批 | 报批 | 协助 |  |
| 7 |  | 建筑工程规划许可证 | 报批 | 协助 |  |
| 8 |  | 建设工程设计审查 | 报审 | 协助 |  |
| 9 |  | 建设工程施工合同备案 | 报备 | 协助 |  |
| 10 |  | 建筑工程质量监督备案 | 报备 | 协助 |  |
| 11 |  | 建筑工程安全监督备案 | 报备 | 协助 |  |
| 12 |  | 建设项目报建费用核缴 | 缴纳 | 协助 |  |
| 13 |  | 建筑工程施工许可证 | 报批 | 协助 |  |
| 14 |  | 地震安全评价 | 报批 | 协助 |  |
| 15 |  | 各专项设计报审报批 | 报批 | 协助 | 消防、电力、人防、防雷、环保节能等 |
| 16 |  | 设计任务书 | 决策 | 编制 |  |
| 17 |  | 建筑方案设计 | 决策 | 审核 |  |
| 18 |  | 建筑初步设计 | 报备 | 审定 |  |
| 19 |  | 建筑施工图设计 | 报备 | 审定 |  |
| 20 |  | 各项专项设计 | 报备 | 审定 | 外装、景观、智能 化、内装、人防、 交通、燃气、电力、 供水等 |
| 21 |  | 视觉样板工程实施 | 审批 | 审核 |  |
| 22 |  | 技术方案分析论证 | 审批 | 审定 |  |
| 23 |  | 设计变更 | 审批 | 审定 |  |
| 。。。。。。。。。 |  |  |  |  |  |
| 24 | 成本釆购 管理 | 项目投资估算 | 决策 | 编制 |  |
| 25 |  | 设计概算 | 决策 | 审核 |  |
| 26 |  | 施工图预算 | 报备 | 审批 |  |
| .。。。。。。。。 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 目标成本 | 决策 | 审核 |  |
| 28 |  | 合约规划 | 决策 | 编制 |  |
| 29 |  | 釆购策划 | 决策 | 审核 |  |
| 30 |  | 编制招标文件 | 监督 | 审核 |  |
| 31 |  | 发布招标公告 | 审批 | 审核 |  |
| 32 |  | 发售招标文件 | 审批 | 审核 |  |
| 33 |  | 资格预审 | 审批 | 审核 |  |
| 34 |  | 投标答疑 | 监督 | 审定 |  |
| 35 |  | 开标 | 审批 | 审核 |  |
| 36 |  | 评标 | 审批 | 审核 |  |
| 37 |  | 中标公示 | 审批 | 审核 |  |
| 38 |  | 发出中标通知书 | 审批 | 审核 |  |
| 39 |  | 签订承包合同 | 审批 | 审核 |  |
| 40 |  | 工程款审核 | 审批 | 审核 |  |
| 41 |  | 拨付工程款 | 主办 | 协助 |  |
| 42 |  | 成本动态月报 | 报备 | 审批 |  |
| 43 |  | 工程结算 | 审批 | 审核 |  |
| 44 |  | 财务决算 | 主办 | 协助 |  |
| 45 |  | 造价咨询 | 审批 | 审核 |  |
| 。。。。。。。。 |  |  |  |  |  |
| 46 | 工程管理服务 | 项目总进度计划 | 审批 | 编制 |  |
| 47 |  | 施工进度计划 | 报备 | 审批 |  |
| 48 |  | 施工组织设计 | 报备 | 审批 |  |
| 49 |  | 开工报告 | 报备 | 审批 |  |
| 50 |  | 各参建单位安全文明施工评 审 | 监督 | 组织 |  |
| 51 |  | 参建单位协调 | 协助 | 组织 |  |
| 52 |  | 工期延误处理 | 审批 | 审核 |  |
| 53 |  | 组织专项验收 | 组织 | 协助 | 人防、电梯、环保、质检、消防、防雷等 |
| 54 |  | 单位工程验收 | 组织 | 协助 |  |
| 55 |  | 规划复核验收 | 组织 | 协助 |  |
| 56 |  | 竣工验收 | 组织 | 协助 |  |
| 57 |  | 竣工备案 | 组织 | 协助 |  |
| 58 |  | 档案移交 | 接收 | 组织 |  |
| 。。。。。。 |  |  |  |  |  |
| 59 | 销售招商招租 | 销售、招商招租方案制定与实施等 | 协助 | 组织 |  |

12、其他

（1）本项目评估、造价咨询等第三方服务单位由采购单位确定，具体按合同约定为准。

（2）除本次招标约定的采购单位支付给中标人的工程管理服务费用、项目全过程开发管理服务费用（不含工程管理服务费）二部分以外，采购单位不再支付其他任何费用，具体详见合同约定。

第三章  投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：台州市东平路TOD场站项目（项目全过程开发管理服务） |
| 2 | 采购数量：详见第二章“招标需求” 采购单位：台州市公交场站置业有限公司 |
| 3 | 投标报价及费用： - 本项目投标应以人民币报价； - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； - 3、投标报价要求详见第二章“招标需求”。 |
| 4 | 投标保证金：人民币36万元,应按《招标采购公告》第九条规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘： 无 |
| 6 | 演示时间及地点（如有）：无 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，必须在投标截止时间10日前以书面形式要求招标采购单位作出解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位的回复将以公告形式送达所有潜在的投标人。 |
| 8 | 投标文件组成：技术资信标、商务标正本各 1 份、副本各 4 份。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：见招标公告； |
| 10 | 开标时间及地点：见招标公告； |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见本招标文件第四章《评标办法及评分标准》 |
| 12 | 结果公示：台州市公共资源交易网(http://www.tzztb.com/tzcms)和台州市产权交易网（http://www.tzpre.com） |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还:中标价的5%，在项目综合验收合格、销售招租目标完成并经采购单位确认无违约行为后5个工作日内无息退还。可采用现金形式、银行保函、保险、专业担保公司担保方式。 |
| 16 | 采购资金来源：自筹100% |
| 17 | 付款方式：详见招标需求 |
| 18 | 投标文件递交要求： （1）投标人提交投标文件； （2）下列人员经采购单位（招标代理机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议： 1）若是投标人的法定代表人参加开标会议的，应持法定代表本人有效身份证原件（须为第二代身份证或第二代临时身份证）及复印件（复印件须注明钉钉号）（姓名须与全国建设市场监管与诚信信息发布平台查询的相一致）及疫情防控承诺书原件（参考格式见附件），否则投标文件不予签收。 2）若是投标人委托代理人参加开标会议的，应持本人有效身份证原件（须为第二代身份证或第二代临时身份证）和针对本项目的法定代表人授权委托书（参考格式见附件）及疫情防控承诺书原件（参考格式见附件），否则投标文件不予签收。 实行投标文件“即交即走”。投标人应预留充足时间（一般在投标截止前1小时）提前到达交易中心开标现场，进行体温检测、台州健康码和身份证核验，并配好做好健康信息登记工作。投标人应及时将投标文件交予采购单位（招标代理），并立即离场。 提交投标文件时由采购单位（或招标代理机构）对各投标单位的人员进行验证，不符合要求或人员进行验证不通过的投标人，其投标文件退还投标单位。 |
| 19 | 投标文件有效期：90天 |
| 20 | 投标人须完全响应本招标文件第二章“招标需求”内容，中标后中标人须向采购人提供不低于“招标需求”内容的服务。 |
| 21 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 22 | 特别需要注意事项：招标文件中打“▲”为实质性响应条款。 |
| 23 | 偏离：投标人投标时不允许偏离。 |
| 24 | 开标程序：本项目先开技术资信标，待技术资信标评审结果公布后，再开商务标。具体程序如下： 1、所有投标人的法定代表人或委托代理人可进入“台州市东平路TOD场站项目（项目全过程开发管理服务）”钉钉开标群，钉钉开标群号将在投标人递交投标文件后向招标人（或招标代理）获取。 2.开标程序： 2.1由招标代理开启群视频直播对开标现场情况进行全程直播，开标全程录像由交易中心录制保存备查。 2.2由招标代理核查投标人送达的投标文件的情况，并将现场宣布该项核查结果的视频同步到钉钉群进行公布。 2.3由招标代理按照先开技术资信标，待技术资信标评审结果公布后，再开商务标的开标顺序进行唱标，并将现场唱标的视频及评分结果同步到钉钉群进行公布。 2.4评标委员会根据招标文件规定的评标程序对各投标人的投标文件进行评审，招标代理对每个评审环节现场宣布结果的视频同步到钉钉群进行公布。 以上环节应在监管部门、交易中心工作人员、招标人代表三方同时在场时进行。 3.各投标单位授权委托人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，招标代理人员将电话询标。投标人应通过电子邮件向招标代理提出质疑，质疑材料须转化为PDF并电子签章后提交招标代理。（招标代理联系人：林炳洪，联系电话：0576-82440788,13362681081，电子邮箱：283823473@qq.com，钉钉号：libnhon） |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标活动的法人。

2.“投标人”系指经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织、自然人。

3.“服务”：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“▲”系指实质性要求条款。

7.甲方：合同中明确规定的实际购买服务的法人或其他组织和自然人 。

8.乙方：合同中规定的向甲方提供服务的法人或其他组织和自然人。

9.知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

10.不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

本项目代理服务费、评标专家费：代理服务费根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标费率标准6折计取；评标专家费按10000元一次性包干；代理服务费、评标专家费须包含在总报价中，由代理机构在签发中标通知书前向中标单位收取；本项目代理服务费按服务招标类型收费。

附表：招标代理服务收费标准

| 服 务 费 类型 率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.未经采购人同意，本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉（本条说明中的情况除外）、业绩（本条说明中的情况除外）与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或为投标人控股公司正式员工）。

说明：投标人可以使用其控股大于51%的子公司（或该子公司全资控股的下属公司）的业绩、荣誉及人员参加本项目投标，但必须提供证明其隶属关系的相关材料（由工商部门出具或工商部门网站打印页），如未提供证明材料的，相关业绩、荣誉及人员不予认可。

▲2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依照招标投标法第五十四条的规定处罚。

▲4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、招标代理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的采购活动。
    （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门提出（附相关有效证明材料）。属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当以书面形式向采购人、采购代理机构提出（附相关有效证明材料），采购人、采购代理机构应给予答复。投标人对答复不服或认为采购代理机构有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标截止时间10日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标单位对应当自收到异议之日起3日内作出答复；招标单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，采购代理机构应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在指定的信息发布媒体（台州市公共资源交易网（http://www.tzztb.com/tzcms）和台州市产权交易网（http://www.tzpre.com/））上发布更正公告，采购单位、采购代理机构及产交所的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对采购单位无任何约束力。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

- （一）	投标文件的要求

- 1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

- 2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

- （二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购人的要求提供：商务标和技术资信标。

1、商务标

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）。

2、技术资信标

（1）投标函（格式见附件）；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（3）资质证书副本复印件；

（4）营业执照副本复印件；

（5）企业公司章程（如子公司投标的，须能说明与母公司的从属关系）；

（6）投标人2017、2018年度财务审计报告复印件；

（7）投标人具有房建工程项目管理的经验。自2016年1月1日以来承接的房建工程代建管理项目（含在建项目）（不含自身投资开发项目）的项目属性、数量、面积规模汇总表（自行编制并如实统计数据，须提供业主现可联系到的联系人，联系方式），提供相关业绩的证明材料，提供类似项目业绩（格式见附件）。

（8）拟派项目负责人（项目总经理）、项目工程管理负责人（工程部经理）、投标人项目管理人员（除项目工程管理负责人）相关证书，按评标办法及公告要求提供。

（9）初步策划方案、初步销售方案、工程管理服务方案，按评标办法要求编制；

（10）派驻现场管理人员一览表，包括：项目负责人（项目总经理）、项目工程管理负责人（工程部经理）、项目营销负责人（营销部经理）、行政主管、工程现场管理人员2人（其中1人兼设计管理、1人兼工程管理）、成本主管、营销主管（兼招商）。

（11）项目工程管理部人员一览表；

（12）投标品牌授权承诺书（格式见附件，须投标品牌拥有人盖章授权确认）；

（13）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（14）疫情防控承诺书（格式见附件）；

（15）投标人按照评标办法中的评分内容提供的其他材料。

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1. 报价方式：本项目采用总价报价方式，其中各分项采用费率报价形式。小数点后取二位。

▲2. 报价内容：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。

投标人应根据采购单位提供的资料，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。总报价以人民币元计。知识产权等由投标人在投标报价时综合考虑，以后不作任何调整。费率报价保留2位小数，第3位四舍五入。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （五）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：转账、电汇。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后 30  日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金或履约保函的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

- （七）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按商务标、技术资信标分别编制并单独装订成册（各需正本一份，副本四份）。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。如投标文件封面未注明正副本，则由工作人员或评标委员会成员随机抽取一本作为正本。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标文件的商务标、技术资信标应分开密封在不同的档案袋中投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（商务标、技术资信标）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的或资格证明文件不全的；

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，共同参与本项目投标的；

（4）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（7）投标文件份数不符合招标文件要求的；

（8）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（9）投标有效期、工期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（10）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（12）法律法规或规章规定属无效标情形的。

2.在技术标评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未实质性响应招标文件要求（注明“▲”标记的条款）或者明显不符合招标文件要求的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价高于采购最高限价的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标

采购人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标。

- 开标、评标及定标程序：

- 开标程序见“投标人须知前附表”。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家和采购人代表组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并进行答复。

（3）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

各投标单位委托代理人或法定代表人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，评标委员会要求投标人进行澄清或说明时，投标单位委托代理人或法定代表人所留联系方式在30分钟内无法联系上的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

开评标过程中，投标人提交的澄清、说明或补正采用原件扫描形式提交，由其授权代表签字或盖章确认，并在开标结束后立即将原件送至招标人或招标代理机构，书面材料须与原件扫描材料一致，否则视为弄虚作假，已中标的取消中标资格。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价换算成结算率不一致时，在总价不变的前提下，调整结算率。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理，除采购任务取消外，由采购人重新组织招标：

1、投标截止时间止，投标人少于3个的；

2、有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

采购人应确定排名第一的中标候选人为中标人，排名第一的中标候选人放弃成交；或因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者招标文件规定或合同约定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的候选人为中标人。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金及质量保证金

1.合同签订之日起5日内，中标人应按招标文件确定的履约保证金、代理服务费、评审专家费的金额，交纳履约保证金、代理服务费、评审专家费，否则，采购人将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中商务标20分、技术资信分80分。

各投标人的总得分＝技术资信标得分＋商务标得分。

二、评标内容及标准

（1）资格审查

评标委员会按照招标文件载明的投标人资格条件对投标人进行审查，凡不符合资格审查中合格条件要求的，以无效标处理，不再进入后续阶段评标。

（2）技术资信标评审（80分）

评标委员会针对投标人技术资信标的技术部分、资信部分，按评分标准（见下表）中的内容进行评审。每项内容如需确定类别的，经评标委员会讨论后确定类别，然后在该类别的分值范围内由评标委员会成员分别打分（小数点后保留1位小数），所有成员评分合计后，再取平均分作为该投标人的得分（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。如对某项类别划档意见分歧较大的，可以记名投票方式确定（少数服从多数）。缺项内容记0分。

| 序号 | 评分因素 |  | 分值 | 评分标准 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信得分（30分） |  | 5分 | 根据生产企业实力、履约能力、管理水平、技术力量及人员等情况综合考量打分，优5-3.5分，良3.4-2.0分，差1.9-1分。未提供资料的不得分。 | 1、2017、2018年度连续二年财务审计报告；2、企业近两年获得的荣誉情况；3、企业注册资金情况；4、与本项目招标内容相关的资格情况（如房地产开发资质等）等。复印件须加盖公章。 |
|  |  |  | 8分 | 根据投标人提供的投标授权品牌，按中国房地产TOP10研究组主办发布的2019品牌榜单中，2019中国房地产行业领导公司品牌及2019中国房地产公司品牌价值TOP10（混合所有、国有）的投标授权品牌得8分，TOP（混合所有）排名第11-20名的得6分，TOP（混合所有）第21-30名的得4分，未进入TOP（混合所有）前30名的得2分。 | 以中国房地产TOP10研究组主办发布为准，网址：https://fdc.fang.com/news/zt/201908/2019ppqd.html |
|  |  |  | 7分 | 投标人具有房屋工程项目管理的经验，自2016年1月1日以来承接的房建工程代建管理项目（含在建项目）（不含自身投资开发项目）累计总建筑面积：5万平方米≤总建筑面积＜25万平方米得3分；25万平方米≤总建筑面积＜50万平方米得5分；总建筑面积≥50万平方米的，得7分；总建筑面积＜5万平方米的不得分。 注：同一项目不得累计。建筑面积按合同上的总建筑面积计算。 | 1、经招标监管机构盖章的项目中标通知书（或项目所在地建设行政主管部门证明及代建合同）复印件： 2、如中标通知书或合同等证明材料不能体现项目规模的，须提供项目所在地建设行政主管部门出具的业绩证明材料复印件（格式见附件）； 3、项目属性、数量、面积规模汇总表（自行编制并如实统计数据，须提供业主现可联系到的联系人，联系方式）。 |
|  |  |  | 10分 | - 拟派项目总经理、项目工程管理负责人具有房屋建筑工程专业的二级建造师资格证书（或房屋建筑工程专业的省级监理工程师资格证书、或房屋建筑工程中级工程师资格证书）的每人得1分；具有房屋建筑工程专业的一级建造师资格证书（或房屋建筑工程专业的国家监理工程师资格证书、或房屋建筑工程高级工程师资格证书）的每人得2分。同一个人只能得1项分数。本项最高得4分。 2、投标人项目管理人员（除项目工程管理负责人）外具备建筑（或建筑设计）、结构设计、工程造价中级及以上职称的，每人得1分，否则不得分，本项最高得4分。如一人具备多个专业注册证书，只按一个专业计。 | 1、职称证书复印件； 2、资质、资格证书（如有）复印件； 3、社保部门出具的投标人或其子公司为其缴纳的社保缴费证明； 4、如已实施监理工程师培训制的省份，可提供监理工程师培训合格证书，并同时提供相关文件，未提供文件的不予认可。 |
|  |  |  |  | 1、拟派项目工程管理负责人作为工程副总或工程部经理完成过一个建筑面积在2万平方米及以上的房建工程代建项目（建设期代建或全过程代建，不含前期代建）的得1分，不具备的不得分； 2、拟派项目销售管理负责人作为销售经理完成过一个建筑面积在2万平方米及以上的楼盘销售项目的得1分，不具备的不得分。 | 1、提供合同复印件； 2、如合同等证明材料不能体现项目规模的，须提供项目建设单位出具的业绩证明材料复印件。 |
| 2 |  | 技术部分评审（策划、销售方案）（26分） | 10 | 根据投标人提供的初步总体策划方案进行综合评定。好得10.0-7.5，较好得7.0-4.5，一般得4.0-1.0，缺项得0分。 |  |
|  |  |  | 8 | 根据投标人提供的初步房产销售方案进行综合评定。好得8.0-6.0，较好得5.5-3.5，一般得3.0-1.0，缺项得0分。 |  |
|  |  |  | 8 | 根据投标人提供的初步招商招租方案进行综合评定。好得8.0-6.0，较好得5.5-3.5，一般得3.0-1.0，缺项得0分。 |  |
| 3 |  | 技术部分评审（项目工程管理方案）（20分） | 4 | 项目管理难点及特点分析：现状分析、设计要求分析、质量管理分析、进度控制分析、投资控制分析、安全及环境保护分析。好得4.0-3.0，较好得2.9-2.0，一般得1.9-1.0，缺项得0分。 |  |
|  |  |  | 4 | 建设总体安排：项目开工等建设前期的安排、自行管理或发包管理安排、质量目标、工期目标、安全目标、技术管理、资金管理、信息管理、风险管理、竣工验收管理、工程结算与财务决算、交付与产权办理、项目回访保修管理。好得4.0-3.0，较好得2.9-2.0，一般得1.9-1.0，缺项得0分。 |  |
|  |  |  | 2 | 项目组织协调：项目负责人的责、权、利；内部协调；行政机关及公共服务部门的协调、现场管理及承包商的协调。好得2.0-1.5，较好得1.4-0.9，一般得0.8-0.1，缺项得0分。 |  |
|  |  |  | 2 | 项目质量控制：设计质量控制、准备阶段控制、实施阶段控制、竣工验收阶段控制、保修阶段控制。好得2.0-1.5，较好得1.4-0.9，一般得0.8-0.1，缺项得0分。 |  |
|  |  |  | 2 | 项目进度控制：进度计划网络图及说明、准备阶段控制、实施阶段控制、交付使用控制、结算控制、产权办理。好得2.0-1.5，较好得1.4-0.9，一般得0.8-0.1，缺项得0分。 |  |
|  |  |  | 2 | 项目投资控制：投资控制计划与目标、投资控制措施。好得2.0-1.5，较好得1.4-0.9，一般得0.8-0.1，缺项得0分。 |  |
|  |  |  | 2 | 项目安全及文明施工控制：安全保证计划及实施、重点部位安全措施、文明施工及环境保护控制措施。好得2.0-1.5，较好得1.4-0.9，一般得0.8-0.1，缺项得0分。 |  |
|  |  |  | 2 | 项目合理化建议：项目合理化建议。好得2.0-1.5，较好得1.4-0.9，一般得0.8-0.1，缺项得0分。 |  |
| 4 |  | 优惠服务承诺（4分） | 2 | 根据投标人提供的保修期服务优惠服务承诺进行综合评定。好得2.0-1.5，较好得1.4-0.9，一般得0.8-0.1，缺项得0分。 |  |
|  |  |  | 2 | 根据投标人提供的其他优惠服务（如延长开发服务时间等）承诺进行综合评定。好得2.0-1.5，较好得1.4-0.9，一般得0.8-0.1，缺项得0分。 |  |

三、技术资信标评审采取淘汰制，根据有效投标人的家数A按以下方法确定：

1、如A＞5家，则技术资信标得分之和从高到低前5名的投标人入围，其余投标人予以淘汰；

2、如A≤5家，则技术资信标不予淘汰。

如出现技术资信标得分之和相同，则抽签确定应淘汰的投标人。技术资信标被淘汰投标人的投标文件作无效标处理，不进入商务标评审阶段。

四、商务标评审（20分）。

（一）评标标底价的确定（小数点后保留2位小数，小数点后第3位四舍五入）。

取所有有效报价的算术平均值作为评标标底价。

（二）风险控制价的确定（计算时小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）。

风险控制价＝最高投标限价×80%

（三）投标报价得分（20分） (小数点后保留2位小数，小数点后第3位四舍五入）

1．投标人的投标报价得分满分为20分，当投标人的投标报价存在以下情形时，则按相应情形分别予以扣分：

（1）投标报价每高于评标标底价一个百分点的扣0.3分，扣分分值＝〔（投标报价－评标标底价）/评标标底价〕×100×0.3；

（2）投标报价每低于评标标底价一个百分点的扣0.2分，扣分分值＝〔（评标标底价－投标报价）/评标标底价〕×100×0.2；

（3）投标报价每低于风险控制价一个百分点的再扣0.3分，扣分分值＝〔(风险控制价－投标报价)/ 风险控制价〕×100×0.3；

2．投标人的投标报价得分＝20－以上情形扣分总和。（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入；本项得分最多扣至5分为止）

五、投标人的综合得分=技术标得分+资信标得分+商务标得分。

六、中标候选人的确定

评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人、次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

（一）技术资信标得分高者；

（二）投标报价低者；

（三）抽签确定。

第五章 合同条款

## 台州市东平路TOD场站项目（项目全过程开发管理服务）

## 合同书

（本合同为投标时参考使用，实际按最终签订合同为准）

项目名称：台州市东平路TOD场站项目（项目全过程开发管理服务）

委托单位：台州市公交场站置业有限公司

服务单位：

年    月    日

第一部分

项目全过程开发管理服务协议书

项目名称：

项目甲方（甲方）：

项目服务方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规，本着诚实信用、平等、自愿、互利等原则，经友好协商，签订本合同，以资遵守。

一、项目概况

1、项目名称和用地性质：台州市东平路TOD场站项目（项目全过程开发管理服务），用地性质为交通场站用地、商业用地、商务用地、二类居住用地。

2、项目总投资：建安工程费约20000（万元人民币）（最终以审定的初步设计概算为准）。

3、项目地点和土地四至：宗地位于台州市东平路南侧、海龙路东侧，四至为 东至用地界线、南至用地界线、西至海龙路（道路宽度30米）、北至东平路（道路宽度30米），界址点坐标最终以《国有建设用地使用权出让合同》附件之《出让宗地界址图》为准。

4、建设规模、主要规划建设指标：本项目规划建设用地面积11802平方米。最终以国有土地使用证上登载的面积为准。地上建筑面积≤31000平方米（已包括物业管理用房等配套公共设施面积），其中住宅建筑面积≤13000平方米，公交场地建筑面积≥6000平方米，8000平方米≥办公建筑面积≥7500平方米，商业建筑面积≤4000平方米。容积率≤2.63，建筑密度≤65%，建筑高度（自室外地坪算起）≤80米，绿地率≥10%，详见地块规划设计条件书。主要经济技术指标最终以设计图纸及政府各职能部门批准文件为准。

5、土地使用权获取方式、进展情况：于【 2020年 1 月 6 日】通过【拍卖】方式取得。项目已签订国有建设用地使用权出让合同（或土地成交确认书）。

6、土地使用年限：住宅用地使用权年限为【70】年，商业用地使用权年限为【50】年。

7、土地现状与交付情况：【净地】【土地平整情况：已平整】【已交付】。

8、建设内容和建设标准：项目建设内容包括【√住宅、√商业、√办公、√公交场站、√公共配套、其他】。项目建设交付标准为：住宅为【全装修或精装修】，商业为【公共区域精装修，店面内部毛坯】，物业用房为【精装修】，公共厕所【精装修】，场站【精装修】，写字楼3层及以上区块为【精装修或毛坯】，其他区域以甲方最终确定为准。

9、与项目有关的合同文件及审批文件：

（1）《规划条件通知书》，编号为台自然资规条（2019）40029号；

（2）《国有土地使用权出让合同》，合同编号为 3310062020A21009 号；

10、地块场地现状：现无重大不利因素，无规划设计的特别限制条件。

二、项目开发委托管理服务的基本原则

1、本项目的受托管理活动实行有限制的授权管理模式。即在项目委托管理的范围内，未经双方同意不得随意变更。

2、甲方作为项目的开发建设单位，负责筹措项目开发建设所需的全部资金，拥有项目开发中知情权、监督权和建议权，并在项目总体策划定位、项目方案、项目重大设计变更、目标成本设定、计划节点设定、招标、项目定价、款项支付、营销方案、招商招租方案等重要环节具有最终决策权。甲方依法享有项目的投资收益，承担项目投资风险。

3、乙方根据本合同的约定履行受托管理职责和义务，组建项目管理团队，对甲方负责，在本合同约定或甲方的特别授权许可范围内代表甲方行使项目经营管理权，努力实现项目管理各项目标，并有权获得本合同约定的管理服务费等收益。

4、本项目的受托管理活动实行合同制管理，项目开发建设过程中的各类合同以甲方名义签订，由乙方进行合同履行的全过程管理。

三、委托管理范围及服务期限

甲方委托乙方进行项目的全过程开发管理工作（项目资金报批、报建等由甲方完成的工作，乙方提供协助配合服务），乙方对管理范围内应该从事的具体管理事项包括但不仅限于：项目前期总体策划定位、项目工程管理服务、房产销售、招商招租、运营管理、后勤服务管理、品牌冠名使用等。投标人若中标本项目，即为本项目的受托人、项目全过程开发管理服务方。

1、项目前期总体策划定位

投标人通过自身经验、市场调查等，运用策划手段剖析项目自身的状况及市场前景，把项目建设意图转化为目标具体、功能明确、定位准确、组织清晰、策略优化的实施方案，为TOD场站开发项目总体运行提供依据，为实现项目预期目标提供策划方案。主要内容包括收集资料、市场研判、市场定位、设计要求、运行建议和经济评价等。

2、项目工程管理服务

2.1工作范围:

从协助前期报批（除已完成前期手续）开始至工程通过综合竣工验收（包括专项验收）、配合完成最终工程结算审核、产权办理（不包括甲方对外销售的住宅部分产权）并交付甲方止。保修期服务、写字楼后期装修也属工作内容，但保修期服务时间不计入工期，其中写字楼后期装修配合管理服务时间不超过12个月（乙方在投标时承诺更长时间的，按乙方承诺时间）。

2.2工作内容：

乙方负责项目建设期的组织管理和建设实施，对项目建设期的投资控制、工程造价、设计管理、招标管理、建设工期、工程质量、资金使用、安全生产等负全面责任，且不得向他人转包。

本项目项目工程管理服务工作内容具体包括：

（1）前期管理

1）与甲方进行前期工作的交接（含前期资料的移交）。

2）勘察设计管理：督促和检查勘察、设计进度，审核勘察、设计文件，保证勘察、设计质量、工程成本，确保项目按照甲方要求以及相关部门审批意见进行勘察、设计。

3）由乙方直接组织工程监理、施工和材料设备采购等招标工作，在工作中应回避有利益关系的单位。乙方在所有项目招标采购前须制定完整的招标方案（含招标方式、招标文件等主要内容）报建设单位（台州市公交场站置业有限公司）备案同意，建设单位对乙方提供的招标方案（含招标方式、招标文件等主要内容）有修改和否定的权利，乙方须无条件满足建设单位的要求。与建设单位共同参与勘察、设计、监理、施工和材料设备采购等合同的签订，乙方在履行过程中造成甲方损失的，则赔偿甲方全部损失。

上述合同中的预付款、监理费用、施工进度款、材料设备款及结算款等涉及资金支付的事项，乙方先签字盖章确认，建设单位审定同意后再支付相关款项。

4）受甲方委托组织工程合同的洽谈、草拟、修改与负责履约的监督管理和风险控制。

5）负责协助办理工程规划许可证、施工许可证、消防、园林绿化、市政等各职能部门的报批手续。

（2）建设期工程管理

建设期工程管理服务内容包括但不仅限于：

1）在项目整体或分期施工总承包合同签订后，乙方应要求施工单位及时编制工程总体施工计划及施工组织方案，并根据招投标情况及甲乙双方确认的时间目标，提出专业的审核意见，经各方确认后，乙方应责成施工单位按月、季、年编制阶段进度计划，认真按照标准、规范和设计图纸的要求督促施工单位按计划进行施工，并随时接受甲方的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

2）乙方应对承包商完成进度计划的情况进行监督和检查，掌握项目实际进度状况。当某一进度计划将无法按时完成并预计将影响到总体竣工期限时，应及时告知甲方，并提出相应的整改措施，确保按期完工。

3）乙方应督促施工单位建立各项工程管理制度，完善质量、成本、进度、安全等控制措施。

4）项目工程质量标准应达到国家或行业现行的施工质量验收规范的合格标准，乙方应根据质量管理的实际需要，参加工程各关键节点的隐蔽工程验收、中间验收等，一旦发现工程质量达不到约定标准的，乙方应立即责成施工单位负责修复、整改、或者返工，直至符合质量要求，否则由此造成的损失乙方需承担责任。

5）乙方应做好本项目安全文明施工的相关管理工作，督促、教育相关施工单位严格按照安全标准组织施工，采取相应安全防护措施，并检查落实到位。乙方应对施工现场进行至少每月一次安全检查。如发生伤亡及其他安全事故，乙方应立即通知甲方，并按有关规定上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理，否则由此造成的损失由乙方承担。

6）负责协调各相关部门之间的工作，负责进行工程安全生产及文明施工管理。

7）按职能部门要求编制建设工程年度资金计划、下月用款计划上报甲方。

8）负责施工中出现的工程设计变更的审核工作。

9）负责对项目建设资金的支付进行审核，但决定权归甲方。

10）依据工程建设的进度和相关合同，对各承建单位上报的资金申请进行审核并上报甲方审批。

11）对采购的货物质量进行验收，以确保工程质量。

12）建设工程后期管理

a、负责组织项目的各项验收工作，含工程中间验收和隐蔽工程验收。

b、负责项目建设资料的收集、整理、归档及移交档案馆工作。

c、配合审核单位项目结算审核工作,项目竣工验收通过后，乙方应要求施工单位及时提交竣工结算报告，由乙方成本管理专业人员提出初审意见，并由甲方委托第三方造价咨询机构出具审核意见，与竣工结算报告一并报甲方审定。在竣工结算过程中，乙方应全力配合甲方完成审核、对账等工作，协助甲方控制工程结算造价。

d、负责完成项目综合竣工验收和竣工备案、配套确认等工作，并将综合竣工验收合格的建成项目移交甲方，完成产权办理（不包括甲方对外销售的住宅部分产权）等工作。

e、质量保修期内的服务：负责质保期内的相关协调工作，质量保修责任由相关专业工作单位依据合同约定承担。

（3）成本管理(含全过程造价管理)

1）制订合理的项目成本管理目标，并在项目开发建设全过程中实行有效的成本管理。对估算、概算、概算审核、预算、预算审核、建设期全过程造价、结算审核进行管理、审核。

2）在初步设计方案审批确定后，由甲方委托第三方编制项目成本概算。如项目分期开发，则以各开发分期进行目标成本管理。在项目整体或分期建筑安装施工图设计图纸取得后45个工作日内，由甲方委托或招标选取第三方专业机构编制招标清单及控制价，双方给予确认。其中，环境景观工程、精装修工程（如为精装修交付）、市政配套工程以及其他需深化设计方案确定后方可编制成本预算的分项工程部分，在相应施工图或深化设计方案确定后及时编制该部分工程的造价预算。各分项工程招标完成后，乙方应及时做好动态成本跟踪管理，如发生引起工程造价调整的重大因素，及时书面向甲方报告。

3）工程变更

a、对于非重大工程变更，乙方有权根据项目实际情况，在充分征求监理方和设计方意见的基础上，将与有关承包商协商及实施的结果报甲方审核备案；

b、对于重大工程变更，乙方应向甲方提供一份要求进行变更的书面文件，阐明需进行变更的理由，文件中还应附上监理方和设计方对此问题的书面意见及该变更涉及的造价调整预估。经甲方确认后的变更由乙方组织实施；

c、如重大工程变更涉及前期政府审批手续变更的，乙方负责按规定程序报有关政府职能部门审批，甲方予以协助。

d、乙方应建立完善的工程变更及现场签证管理流程，在施工过程中，由作为甲方代表的管理人员严格按照流程做好施工现场的工程变更及签证管理工作。签证涉及工程造价调整的，应由成本管理专业人员出具意见。

3、房产销售

本项目建设至可销售节点后，由乙方负责对本项目的住宅部分（含部分可销售的车位）进行对外销售。住宅销售策划方案由乙方负责策划、起草，但决定权归甲方。

住宅销售策划方案应包括：市场背景调查、结合市场情况对项目进行分析、项目定位、客源定位、产品销售计划、销售定价建议（包括折扣权限）、项目名称建议、推案策略、广告宣传推广策略及预算、执行销售、应急处理方案、风险评估等。最终内容以甲方确定为准。销售过程中的财务人员由甲方派驻、负责，受甲方直接管理，乙方不得进行干涉管理。

4、招商招租

本项目建设至可招商招租节点后，由乙方负责对本项目的商铺部分进行对招商招租。招商招租策划方案由乙方负责策划、起草，但决定权归甲方。

招商招租策划方案应包括但不仅限于：市场背景调查、结合市场情况对项目进行分析、招商策划项目研究、招商项目定位、招商策划策略、招租定价建议（包括折扣权限）、广告宣传策略及预算、招商进程策划、应急预案方案、风险评估等。最终内容以甲方确定为准。招商招租过程中的财务人员由甲方派驻、负责，受甲方直接管理，乙方不得进行干涉管理。

5、运营管理

运营管理包括但不仅限于：

（1）商业部分开业策划及运营（运营仅指商业部分前期运营），主要工作内容包括但不仅限于：提出开业策划方案、开业所需预算、应急预案方案、风险评估等，开业所需工作人员及费用由甲方负责；

（2）前期物业服务督导：协助选择前期物业管理单位，协调制定物业服务方案，对前期物业服务的质量进行督导，配合物业管理单位组织前期的物业管理（如有前期物业）；

（3）提出场站运营、衔接方案，主要工作内容包括但不仅限于：结合本项目TOD模式情况，提出合理的场站运营衔接方案、场站运营日常所需预算、应急预案方案、风险评估等，场站运营所需工作人员及费用由甲方负责；

（4）提出写字楼运营、合理利用方案，主要工作内容包括但不仅限于：结合本项目TOD模式情况，提出写字楼运营方案、合理利用方案、风险评估等；

（5）提出住宅区运营、衔接方案，主要工作内容包括但不仅限于：结合本项目TOD模式情况，提出住宅区的运营管理方案；

（6）后期装修管理服务。

以上第（4）、（5）所有运营内容均包含前期管理服务，在各工作内容移交甲方之前，由乙方负责管理。

6、后勤服务管理

后勤服务管理包括但不仅限于：

（1）人力资源管理：投标人中标后，须建立本项目的人力资源相关管理制度，并进行人力资源日常管理。甲方有权派驻监督人员对所有人员进行监督管理。乙方须提供甲方所需管理、实施人员的建议方案，最终甲方派驻人员数量以甲方决定为准。

（2）行政管理：投标人中标后，须建立本项目的行政相关管理制度，进行行政管理、后勤管理、公文管理、信息管理、档案管理等工作。甲方有权要求乙方对不合理的相关管理制度进行调整。

（3）客户满意度管理服务：

房产销售、招商招租过程中的客户满意度服务工作由乙方负责处理。如出现大范围投诉举报且经查实责任归乙方的，甲方有权停付服务费用，待问题查清、解决后再继续执行合同付款。

7、品牌冠名

投标人若中标本项目，须按投标承诺对本项目进行品牌冠名。

四、服务期限

1、项目工程管理服务

项目工程管理服务期暂定36个月，自采购单位取得建设用地规划许可证之日起至完成综合竣工验收、配合完成最终工程结算审核、产权办理（不包括采购单位对外销售的住宅部分产权）并交付采购单位止。

2、房产销售、招商招租服务

房产开发管理服务时间自本次招标合同签订之日起，至项目可售物业销售完成（达到销售目标）且到相关主管部门备案完成、商铺招租完成至招租目标所有资料移交甲方后结束。

3、后期服务：工程保修期、写字楼后期装修也属后期管理服务内容，服务时间不计入项目总工期，其中写字楼后期装修配合管理服务时间不超过12个月（投标人在投标时承诺更长时间的，按投标人承诺时间为准）。

4、服务结束时间：完成合同约定的所有工作内容后结束。

五、委托管理目标

1、开发建设周期目标

本项目可能存在分期开发、销售情况，预计项目在取得施工许可证后【12个月】内具备领取住宅预售许可证的前置条件，具体开盘时间以双方正式确认的开盘方案为准。项目整体和各分期的销售周期目标以双方正式确定的销售计划为准。乙方在中标后【2个月】内将项目整体计划《项目框架性开发计划》提交甲方确认，并同时确认项目开发建设周期目标。其他方案提供时间按甲方要求为准。

2、销售目标

项目整体和各分期的销售周期目标以双方正式确定的销售计划为准。乙方在项目总体规划方案审批通过且首批项目团队到岗后【60个工作日】内将《项目总体销售计划》提交甲方确认，如有分期，根据项目分期情况在每一期取得施工许可证后【90个工作日】内将当期销售计划提交甲方确认。

项目住宅已销售面积达到住宅可销售面积的【90%】（采购单位保留面积计入已销售面积）， 视为乙方完成项目该部分物业的销售目标；项目招租面积达到可招租面积的【90%】 ，视为乙方完成项目该部分物业的招租目标。若实际操作过程中存在个别商铺、个别住宅、车位因特殊原因未完成销售、招租的，经采购人同意后房产销售和招商招租服务结束。

3、工程成本管理目标

（1）工程成本管理目标按项目整体确定。在初步设计方案阶段，形成甲乙双方共同确认的概算成本管理目标；在项目整体完整的建筑安装施工图设计图纸取得后45个工作日内，由甲方委托或招标选取第三方专业机构编制招标清单及控制价，乙方给予必要的配合、提出审核意见，根据中标条件调整金额并经甲方审批、乙方确认后作为项目整体工程成本管理考核目标；

（2）本项目初步设计概算确定后，原则上不得超过初步设计概算额，有下列情形之一的，由乙方提出，经相关部门咨询机构审核确认后，报甲方同意或备案，投资控制金额可做调整：

a、不可抗力；

b、国家政策调整；

c、甲方提出或经甲方确认的工程变更；

d、甲方根据项目开发实际需要，对项目建设内容、建设标准等进行重大调整；

e、符合有关工程变更相应规定，累计变更金额超过经确认的初步设计概算10%或超过2000万元以上的。

4、质量目标

确保各分部、分项工程质量一次性达到国家、省市及地方相关专业验收合格标准，整体工程一次性验收合格。乙方应严格按照国家《建设工程安全生产管理条例》和地方有关规定做好项目建设全过程安全生产、文明施工管理工作，确保现场安全文明施工达到市级“标化”工地要求。

六、合同金额

1、项目全过程开发管理服务费用（不含工程管理服务费）

项目全过程开发管理服务费用包含具体内容、合同额、支付方式如下：

（一）项目全过程开发管理服务费用（不含工程管理服务费）定义及范畴

1）乙方收取的项目全过程开发管理服务费用（不含工程管理服务费）包含：人员基本费用、销售招商招租奖励提佣、办公费用、工作用车费用（保养保险维修费用包含在内）、员工餐饮住宿、差旅费、通讯费、安全保护费、专业工具用具使用费、技术图书资料费、利润、税金等费用。除第2）点已经明确不包括的费用除外的所有费用均包含在内。

人员基本费用指乙方委派人员及以乙方名义招聘人员的薪酬、福利（含五险一金等法定福利、通讯补贴、交通补贴、保险、体检费、工装费、过节费、餐饮住宿等）、培训费、会务费、按乙方规定发放的奖励等。

2）乙方收取的项目全过程开发管理服务费用（不含工程管理服务费）中不包含：项目固定资产购置费用（含办公家具、电脑、打印机等办公设施设备）、售楼处样板房样板区建设与运行费用、办公场地及销售展示中心租赁装修及水电物管费用、项目开发建设过程中实际发生的应由甲方承担并支付给相关第三方的费用（包括但不限于土地出让金、前期工程费、报建费、市政配套费和其他政府规费及行政收费、各类勘察测绘设计费、各类检测费、专家评审费、各类工程价款、材料设备款、招标代理费（本次招标项目除外）、监理费、各类营销推广费用、考察发生的费用、融资费用和工程造价、财务审计、法律服务、物业服务等各类中介咨询费等，但本合同另有约定的除外）。项目工程管理服务费也不包含上述内容。

（二）项目全过程开发管理服务费用（不含工程管理服务费）合同额

本项目全过程开发管理服务费用（不含工程管理服务费）为        %（本费率一次性包干，百分号前小数点保留2位，第三位四舍五入），计费基数暂定额按4亿（其中可售物业按2.8亿（住宅及车位，本额度为暂估额度，最终按可售物业销售总额计算）、不可售物业按1.2亿包干（商业、写字楼、场站等，本额度一次性包干，后期不再调整）），最终计费基数按可售物业销售总额、不可售物业额度二者之和，暂定合同金额为        元（大写：              元）。

（三）支付方式

1）乙方交纳履约保证金并签订合同后10个工作日内，甲方向乙方支付项目全过程开发管理服务费用（不含工程管理服务费）合同价的10%作为预付款；

2）乙方领取本项目建设用地规划许可证、建设工程规划许可证后15个工作日内，甲方向乙方支付项目全过程开发管理服务费用（不含工程管理服务费）合同价的10%；

3）乙方取得住宅预售许可证后10个工作日内，甲方向乙方支付项目全过程开发管理服务费用（不含工程管理服务费）合同价的10%；

4）可售物业项目全过程开发管理服务费用根据销售情况，按每季度结算一次，乙方须在每季度最后一个月25日前将当季销售总额上报采购单位，采购单位在每季度过后15日内核实并向乙方支付该季全过程开发管理服务费用（不含工程管理服务费）的60%。不可售物业项目全过程开发管理服务费用，按已销售物业面积占可售物业总面积的百分比同时进行支付。剩余费用待销售招商达到目标要求且项目竣工交付完成后三个月内结清。在支付过程中，如存在争议费用的，先行支付处理无争议部分费用，争议部分待争议解决后再进行处理。

5）乙方收取每期项目全过程开发管理服务费用（不含工程管理服务费）时应交付有效增值税专用发票，以上每笔支付款的节点，如遇未在合同工期内完成的，甲方有权延期支付管理服务款；付款期限遇节假日的，相应的付款期限往后顺延；

2、工程管理服务费

工程管理服务费包含具体内容、合同额、支付方式如下：

（1）项目工程管理服务费包含但不仅限于：

项目工程管理服务费包括为完成本项目项目工程管理服务可能发生的全部费用，具体包括项目工程管理服务人员的工资、福利、保险、办公费、差旅交通费、通讯费、劳动保护费、工具用具使用费、技术图书资料费、合理的利润和应缴纳的税金等所有费用。

（2）项目工程管理服务费合同额

项目工程管理服务费取费费率＝        %（本费率一次性包干，百分号前小数点保留2位，第三位四舍五入）。

暂定合同金额：    　　　 万元，大写为人民币　　           　　元整；施工可能存在多个专业分别招标的情况（如分多专业多次招标，合同价调整3次，第1次为施工总承包招标完成时，第2次为所有其他专业工程、货物招标采购完成时，第3次为项目结算最终经财政部门审定。第1次调整合同价格时，仅调整施工总承包已经招标的部分，其他专业工程按概算内容不变），乙方在投标时综合考虑可能存在时间差，如某专业因特殊原因未能开展招标工作的，双方协商解决。

注：若合同价调整时合同金额与按费率计算的实际金额不一致，以费率为准。

（3）项目工程管理服务费支付方式

1）乙方签订合同后，自交纳履约保证金并签订合同后之日起10个工作日内，甲方向乙方支付至工程管理服务费用合同总金额的10%的预付款。

2）领取本项目建设用地规划许可证、建设工程规划许可证后15个工作日内，甲方向乙方支付至本工程管理服务费用合同价的20%；

3）领取本项目施工许可证后15个工作日内，甲方向乙方支付至本工程管理服务费用合同价（第1次调整后的合同价）的30%；

4）本项目整个项目施工进度均达到±0.00（拆迁未完成、其他非乙方原因、不可抗力因素除外）后15个工作日内，甲方向乙方支付至本项目工程管理服务费合同价（按第1次调整后的合同价）的45%；

5）本项目所有专业工程、货物完成招标采购签订合同且建筑工程主体全面结顶后15个工作日内，甲方向乙方支付至本工程管理服务费用合同价（第2次调整后的合同价）的70%；

6）通过竣工验收后，支付至本工程管理服务费用合同价（第2次调整后的合同价）的80%；

7）取得工程消防、人防、环保、规划等各项验收合格证（意见书），支付至本工程管理服务费用合同价（第2次调整后的合同价）的90%；

8）竣工验收后一年内，按经审定的本项目各建安费用结算价、采购结算价累计乘以工程管理服务费取费费率结清工程管理服务费用（第3次调整后的合同价）。如届时，结算尚未完成，甲方应向乙方支付本工程管理服务费用（财政或其他第三方机构已完成结算的按结算额作为工程管理服务费基数计算相应工程管理服务费，未完成结算的按第2次调整后的合同价（去除已完成结算的部分）作为本工程管理服务费用基数计算相应工程管理服务费）的3%，剩余部分待本项目工程结算完成并向甲方提交竣工决算报告后一次性付清。

注：

a、乙方收取每期工程管理服务费用时应交付有效增值税专用发票，以上每笔支付款的节点，如遇未在合同工期内完成的，甲方有权延期支付管理服务款；付款期限遇节假日的，相应的付款期限往后顺延；

b、非合同双方原因导致各单项验收无法正常进行，合同双方采取友好协商的方式进行工程管理服务费的支付。

c、在支付过程中，如存在争议费用的，先行支付处理无争议部分费用，争议部分待争议解决后再进行处理。

七、本合同由以下文件组成：

1、中标通知书；

2、项目全过程开发管理服务协议书（合同第一部分）；

3、项目全过程开发管理服务（不含工程管理服务）合同条款（合同第二部分）；

4、工程管理服务合同条款（合同第三部分）；

5、乙方投标文件；

6、经双方盖章或授权代表在授权范围内书面确认的变更、洽商等书面文件或协议修正文件；

7、国家相关标准、规范及有关技术文件。

构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列进行解释。

八、争议解决

1、由本合同产生或与本合同相关的任何争议，首先应由双方方以友好协商方式解决，如果无法以友好协商方式解决争议的，则双方均可向项目所在地人民法院起诉。

2、诉讼过程中发生的有关费用（包括胜诉方支出的合理律师费用）均由败诉方承担。

3、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持工程建设连续，保护好已完工程。

（1）双方协议停止施工；

（2）本合同解除；

（3）调解要求停止施工，且为双方接受；

（4）人民法院要求停止施工。

九、合同生效、解除、结束

1、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后即行生效。

2、对本合同所做出的任何修订或修改，须以书面形式做出并经双方签署后生效。生效后的修订或修改条款取代本合同原来的相应内容，并作为本合同的组成部分。

3、本合同壹式     份，具有同等法律效力，甲方和乙方各执     份。

4、解除合同的程序

（1）在本合同履行过程中，发生法定或约定解除事由的，享有解除权的一方如决定解除本合同，则应以书面方式通知另一方，本合同自书面通知送达之日起解除。

（2）甲方需要解除合同的，应提前【30】天书面通知乙方。

5、工程管理服务合同结束时间（合同第三部分）：乙方与甲方办理完成项目移交手续，并经甲方审核通过工程结算，乙方履行完项目保修期责任收到项目工程管理服务费尾款后，本合同即终止。

6、项目全过程开发管理服务（不含工程管理服务）合同条款（合同第二部分）结束时间：项目可售物业销售完成（达到销售目标）且到相关主管部门备案完成、商铺招租完成至招租目标、项目运营完成且所有相关资料移交甲方后结束，如项目可售物业销售完成时间与商铺招租完成时间不一致时，以最后完成的时间为结束时间。

7、第5、6项条件均达到要求且经甲方确认后本项目合同结束。

十、违约责任、免责

1、甲方违约责任

1.1甲方未能按约定向乙方支付的服务费用，逾期在60天内的，每延迟10天，应按照未付金额承担万分之一的违约金；逾期超过60天及以上的，每延迟10天，应按照未付金额承担万分之二的违约金。

1.2甲方未按时向各专业工作单位支付费用的，应承担延期付款的责任，因延期拨付工程款导致停工的，工期顺延。乙方不承担各节点延迟的违约责任。

1.3若因甲方原因延误工期的，开发建设周期目标相应延长，项目工程管理服务合同期相应延长，如因此给乙方造成损失，或增加额外工作的，甲方应补偿乙方的损失，补偿金额双方协商处理。

1.4在本合同履行过程中，甲方无正当理由擅自解除合同或者因甲方违约而导致乙方解除合同的，乙方有权不退还甲方支付的预付款。

2、乙方违约责任

2.1项目的竣工交付应按照开发建设周期目标执行，如因乙方管理原因，造成项目总开发建设周期超出经双方共同确认的项目开发总体计划所确定的开发建设周期，须对买房人承担违约责任及赔偿。

2.2项目的整体工程成本应控制在本合同约定的目标考核成本范围内，如因乙方管理责任导致实际整体工程成本超过合同约定要求的，则乙方按超过合同约定金额部分的10%向甲方赔偿。

2.3因乙方原因造成未按合同约定期限完成项目工程管理服务工作的，按实际延误工期进行处罚，处罚金额=项目工程管理服务费（相应阶段调整后的合同价）/项目工程管理服务总工期（月数）*实际延期月数*80%。

2.4安全事故

a、发生了特别重大安全事故（造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失），则甲方将扣减乙方履约保证金30%作为处罚金；

b、发生了重大安全事故（造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失），则甲方将扣减乙方履约保证金的20%作为处罚金；

c、发生了较大安全事故（造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失），则甲方将扣减乙方履约保证金的10%作为处罚金；

d、发生了一般安全事故（造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失），则甲方将扣减乙方履约保证金的5%作为处罚金；

e、若因发生安全事故，导致甲方遭受有关部门处罚及当事人索赔时，由此引起的甲方损失由乙方承担；

f、发生A条或B条安全事故时，除处罚金以外，甲方视情况有权单方面终止合同，并依法追究乙方责任。

g、以上罚金及赔偿款项甲方有权直接从需支付的项目全过程开发管理服务费用中扣除。

2.5、工程质量

a、发生了重大质量事故、特大质量事故或两起及以上一般安全事故或较大安全事故的，则甲方将扣减乙方全部履约保证金作为处罚金;

b、发生了一起一般安全事故或较大安全事故的，则甲方将扣减乙方履约保证金的50%作为处罚金;

c、工程验收未能一次达到合格工程，甲方将扣减乙方履约保证金的20%作为处罚金。

d、发生a条安全事故时，除处罚金以外，甲方视情况有权单方面终止合同，并依法追究乙方责任。

2.6因乙方故意行为原因对甲方预期收益造成影响的，乙方承担相应的损失赔偿责任。

2.7所有涉及到的乙方赔偿金额，无论单项或是合计总额，均以乙方最终收取项目全过程开发管理服务费用（含项目工程管理服务费）总额为最高限额。

2.8若项目负责人（项目总经理）、项目工程管理负责人（工程部经理），项目营销负责人（营销部经理）、行政主管、工程现场管理人员2人（其中1人兼设计管理、1人兼工程管理）、成本主管、营销主管（兼招商）月到位天数（项目总经理为全程要求，其他人员按项目总策划计划进退场时间为准，以甲方确定的考勤方式为准）低于24天的，视为严重违约，不足部分按2000元/天/人向乙方收取违约金；同时甲方有权要求乙方更换相关人员，若因乙方责任涉及到更换相关人员的，则甲方有权扣除乙方10万元/人作为处罚金。

乙方实际派驻现场的管理人员必须是项目管理部成员，按照承诺实施到位。若月到位天数（以甲方确定的考勤方式）低于24日历天的，不足部分甲方有权按1000元/天/人向乙方收取违约金；工程实施阶段因特殊原因需调整驻现场管理班子人员，须经甲方审批同意，若因乙方责任涉及到更换相关人员的，则甲方有权扣除乙方5万元/人作为处罚金。更换后的人员资格、资质、能力要求不低于投标时承诺的人员。

2.9违反保修期、后期装修服务义务的，未支付合同款项予以暂停支付。

2.10工程现场的项目工程管理负责人（工程部经理）、项目工程管理服务技术负责人等与投标文件中人员不符，甲方有权扣除受托方履约保证金的10％作为处罚金，并要求更换相关人员。乙方拒不更换的，甲方有权没收全部履约保证金，直至解除合同。

2.11未按投标承诺履行义务的，甲方有权扣除乙方履约保证金的20％。

2.12如乙方存在转包、挂靠行为的，甲方有权没收全部履约担保，已支付项目工程管理服务相关费用全部扣回，并保留追加相关损失和终止合同的权利。

2.13 乙方应为其用于本项目的管理服务人员投保人身意外保险。乙方履行本合同期间所发生的伤亡均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

2.14以上款项甲方有权直接从需支付的项目全过程开发管理服务费用中扣除。

2.15在本合同履行过程中，由于乙方原因造成甲方损失的，甲方有权要求乙方作出相应赔偿。

3、不可抗力和减责/免责

3.1、因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，由甲方与乙方协商解决。不可抗力包括战争、动乱、地震、水灾、暴风雨、雪灾等以及双方同意的其他不可抗力事件。

3.2、因政策变化、政府部门行政行为导致合同不能全部或部分履行，遭受该等影响的合同方在提供充分证据后可免除违约责任。

3.3、由于乙方的原因产生项目的工期、质量、成本总额等与合同不符，以及发生重大安全事故的，经乙方协助甲方向第三人索赔后获得赔偿的，可以在获得赔偿的范围内免除乙方相应的责任。如乙方已按本合同约定向甲方承担赔偿责任的，则甲方就同一损失事由对第三方索赔的权利由乙方享有。

4、由于甲方的原因或其他非乙方的原因导致本项目工程成本、质量、工期、安全等未达到本合同约定的目标的，乙方不承担赔偿责任。

5、因市场变化等非乙方原因对甲方预期收益的影响，乙方不承担责任。

6、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

- （1）甲方和乙方人员伤亡由其所在单位各自负责，并承担相应费用；

- （2）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；

- （3）延误的工期相应顺延；

- （4）工程所需清理、修复费用，由双方协商解决；

- （5）因乙方未尽到职责或保护义务，导致工程受损的，由乙方承担；

- （6）因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

- （7）本合同另有约定的除外。

十一、合同的持续与转让

未经对方同意，任何一方不得将其在本合同项下的任何权利或义务全部或部分转让或授予他人。

乙方不得将本项目的委托管理权进行抵押、担保或转让，否则视为违约。

十二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分、第三部分中赋予它们的定义相同。

十三、因政策因素和不可抗力导致合同不能全部或部分履行时，合同各方通过协商解决。不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非合同双方责任造成的爆炸、火灾，一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害，或出现较大偏离建设工程客观规律的情况。

十四、甲方承诺，遵守本合同中的各项约定，为乙方提供必要条件，协助乙方完成管理服务工作。

十五、乙方承诺，遵守本合同中的各项约定，按照管理服务工作范围和内容，承担管理服务任务。本合同签署后，甲乙双方应向对方保证不得就本项目的委托管理事项再与其他任何第三方进行任何形式的、与本合同所包含内容相关、相似或有冲突的磋商、谈判、协议等。

十六、本合同内容以及合同履行过程中的任何信息，甲乙双方及双方参与的人员应严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露合作的任何内容、细节以及进程，法律法规以及申报、批准必需的除外。

十七、实施过程中，经双方共同协商盖章签署或授权代表在授权范围内签署的补充协议与修正文件视为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十八、未尽事宜另行协商。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签章）： | 法定代表人：（签章） |
| 或授权代表（签章）： | 或授权代表（签章）： |
| 传真: | 传真: |
| 开户银行: | 开户银行: |
| 帐号: | 帐号: |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |

本合同签于        年     月     日

- 第二部分  项目全过程开发管理服务（不含工程管理服务）合同条款

- 甲方单位性质和管理原则

第一条 甲方

本项目甲方为台州市公交场站置业有限公司，系依据中华人民共和国法律合法设立的有限责任公司。

第二条 项目管理团队

1、本项目乙方为【                     】，以乙方为主委派人员组成项目管理团队，对甲方负责。

2、甲方委派人员

（1）甲方委派财务管理人员，负责项目开发建设过程中的财务管理工作及各类款项的收支；委派【1】名前期管理人员，负责在项目开发建设过程中的项目前期权证、报建工作。委派人员的具体名单及到岗日期由双方通过工作联系单确认。财务人员直接接受甲方管理，不受乙方管理；

（2）甲方可根据工作需要，委派其他人员进入管理团队进行监督管理，乙方须无条件认可。

3、乙方委派人员

（1）乙方投标时确定的管理人员，未经甲方同意不得随意更换。但在本合同履行过程中，乙方投标时确定的人员离职的，须经甲方同意，并另行委派具备同等及以上资格条件的人员接替相应工作；

派驻现场管理人员至少有8人：项目负责人（项目总经理）、项目工程管理负责人（工程部经理），项目营销负责人（营销部经理）、行政主管、工程现场管理人员2人（其中1人兼设计管理、1人兼工程管理）、成本主管、营销主管（兼招商）。

（2）乙方委派团队履行甲方经营管理班子的相关职责，并在甲方委托范围内以甲方名义对外开展工作。乙方委派的项目负责人在该项目管理过程中，履行本合同约定的项目总经理的职权（以下称：“项目总经理”），对项目管理团队进行统一管理，乙方委派的其他人员分别负责规划与建筑设计管理、土建安装管理、景观管理、精装修管理、成本管理、采供管理、人力资源管理、营销招商招租管理等具体管理工作。

（3）乙方应充分保证人员的充足性，在各阶段提供充足的专业人员进行服务，投标时承诺的人员须保证及时进场。在项目实施过程中，如乙方有充分理由需要更换人员的，须经甲方同意。如甲方发现管理人员存在专业能力不够、执行能力不够等情况的，乙方须无条件更换至符合甲方要求，乙方拒绝更换的，甲方有权扣除履约保证金，直至解除合同。

（4）项目总经理在本合同签订后15个工作日内到岗（或其它双方约定的委派方式）。乙方拟派的其他相关人员可根据项目开发进度情况逐步到位，具体到岗日期在不影响项目进度的前提下双方协商确定。本项目全过程管理服务所需的其他人员视项目实际情况需要配备。

第三条 项目管理制度

1、甲乙双方同意以各项管理制度作为项目开发建设管理的基础依据。

2、财务管理制度、印章管理制度，按照甲方既有制度执行，或由乙方提供建议方案后报甲方审批确定。

3、为充分发挥乙方的专业管理优势和经验，甲乙双方同意除财务管理制度、印章管理制度外的各项管理制度，包括但不限于项目规划设计管理、工程营造管理、工程成本管理、营销管理、客户服务、人力资源管理、档案管理等均参照乙方管理制度执行。

第四条 甲乙双方代表

1、甲乙双方均需指定专人为本合同履行过程中双方的代表，甲方代表为：            ，联系电话：            ，乙方代表即为其委派的项目负责人：             ，联系电话：            。

2、甲乙双方之间有关文件的传递、接收以及指令的发布等均由各自代表签字确认，但双方代表对文件的签收并不表明对签收文件内容的最终确认。任何与本合同条款内容不一致或对本合同条款内容进行补充、变更的文件，均须由甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

3、甲乙双方均必须以书面方式对各自代表进行授权，代表双方履行各自的权利和义务。为提高工作效率，确保本合同的顺利履行。

4、双方代表在授权范围内行使本合同的权利并履行本合同的义务，在授权范围内由双方代表签署的意见即视为甲乙双方对该项事务的处理意见，本合同另有约定的除外。

5、甲乙双方任何一方更换代表人选的，必须提前5日以书面形式加盖公司印章告知另一方。

第五条 人力资源管理

1、项目管理团队的人员编制方案由乙方提出方案，报甲方备案后执行。人员编制实施年度动态管理，在本合同履行过程中可根据项目开发建设的实际需要进行调整。

2、劳动人事关系

原则上：

（1）甲方委派人员：由甲方与其签订劳动合同；

（2）乙方委派人员：由乙方与其签订劳动合同；

（3）除以上人事关系安排外，如还有其他事项劳动人事关系处理，可由甲乙双方另行协商约定。

3、薪酬福利

（1）甲方委派人员：其薪酬和福利由甲方支付；

（2）乙方委派人员：其薪酬和福利由乙方支付。

4、项目总经理有权决定乙方人员晋升、调薪。

5、除非甲乙双方协商一致，双方均承诺不得聘用另一方工作人员。

第六条 合同和印章管理

1、项目开发建设过程中所涉及的各类合同由乙方负责拟订，甲方进行签订。各类合同签订的前置审批，按项目管理权限及流程执行。

2、合同签订后，由乙方负责合同履行过程中的管理，确保甲方权利得到保障，并尽量规避产生各类合同风险。

3、甲方公司公章、财务印鉴章、销售合同专用章由甲方指定甲方专人进行保管。为便于商品房销售和按揭办理，甲方同意刻制销售合同专用章以专门使用。各类印章具体的使用办法，可制定相应的管理制度，经甲方审批后执行。

4、为保证项目正常开发建设的顺利进行，提高工作效率，本合同约定或相关规章制度明确项目总经理有审批权限的各类合同、文件等，经项目总经理签字后，甲方指定的公章保管人应予以签盖公章。

第七条 财务和资金管理

1、项目财务人员由甲方委派，项目财务、资金及税务管理由甲方负责。

2、项目开发建设资金全部由甲方负责解决。如需融资，在项目具备融资条件后，由甲方负责向金融机构融资，乙方给予融资方案和必要的协助。项目融资由金融机构发放到甲方项目专项账户后，必须优先满足项目开发建设资金需求。如甲方将融资资金用于与本项目开发建设无关的用途，而对项目运营造成的不利影响（包括开发周期延长等）由甲方自行承担。

3、项目开发过程中，由乙方根据项目建设需要编制项目年度资金使用计划，项目年度资金使用计划经甲方核准后实施。项目资金的使用应由乙方委派的项目总经理先签字同意，再报甲方审批同意。

4、项目开发建设过程中的各类应付合同款项，由甲方直接根据相关约定、管理制度及乙方的签证文件，在审核确认后，支付给各专业工作单位。每次付款前，各专业工作单位应提出付款申请，并附上相应金额的发票及其他所需的付款证明文件，经乙方签证确认后，报甲方审核付款。如有争议的，先支付无争议部分的款项，争议款项待争议解决后再进行处理。

5、在本合同履行期间，甲方有权定期或不定期委托第三方财务咨询机构对项目财务进行审计。如发现财务审批、资金支付等各方面存在问题的，甲方有权向乙方提出整改意见，并督促整改落实。

- 项目开发委托管理工作内容和开展方式

第八条 项目前期管理

1、在合同签订后，甲方应将项目的基本情况及各项工作开展的情况制作一份书面材料，连同与该项目有关的所有书面材料（包括但不限于土地出让合同、与第三方已签订的合同、协议等）一并移交给乙方指定人员，由乙方建立项目档案。

2、乙方应在对项目情况与项目所在地市场情况进行充分调查了解后，提出项目框架性开发计划，经与甲方充分沟通后，共同书面予以确认。双方认可的框架性开发计划，作为确定项目开发建设周期目标的参考依据。

3、在项目开发建设过程中，根据双方确认的框架性开发计划，结合项目的具体规划设计方案和开发思路，乙方制订项目全过程开发计划，并报甲方审批后，作为双方正式确认的项目开发周期目标。

4、甲方负责完成国有土地使用证、立项、用地规划许可证、建设工程规划许可证及施工许可证的申领工作，并交由乙方统一管理使用。乙方负责协助甲方以甲方名义办理项目前期审批各项手续，包括但不限于立项、建设用地规划许可、规划方案、初步设计、施工图、建设工程规划许可、施工、预售许可，以及规划、防雷、交评、环评、节能、绿化、人防等专项审批。甲方予以积极协助与项目有关的各政府行政主管部门的关系，办理项目相关审批手续。

5、涉及到与土地使用权确权、土地交付、用地性质与用途调整以及规划设计条件调整相关的前期审批事项，由甲方负责，乙方予以配合。因政府政策或者非乙方原因引起政府审批迟延，甲方应积极参与解决，项目开发建设周期相应顺延。

6、办理项目前期审批手续过程中产生的各项费用，由甲方承担，并按照规定及时缴纳。

7、项目工程管理服务前期管理内容按项目工程管理服务合同约定为准

第九条 规划设计管理

1、乙方应在对项目情况与项目所在地市场情况进行充分调查了解基础上，向甲方提出产品策划书或产品定位报告，经与甲方充分沟通后，共同书面予以确认，作为项目产品规划设计书。

2、为保证设计的品质、项目的品质，乙方应负责编制设计任务书，并确定各类设计的范围、深度、标准、质量等具体要求。如甲方已经完成整体设计方案招标，乙方应负责修改调整建议，最终的设计方案由乙方负责审核。

3、其余规划设计管理按项目工程管理服务合同约定为准。

第十条 工程成本管理

工程成本管理按项目工程管理服务合同约定为准。

第十一条 工程管理

工程管理内容按项目工程管理服务合同约定为准。

第十二条 营销管理

1、双方同意项目营销管理由乙方负责，营销管理的主要内容包括但不限于：项目进行分析、项目定位、客源定位、产品销售计划、销售定价建议（包括折扣权限）、项目名称建议、推案策略、广告宣传推广策略及预算、执行销售、应急处理方案、风险评估等。

2、为提升项目房产品质，充分利用和发挥乙方在房地产开发领域的品牌优势和资源优势，双方一致同意在经过专业市场调查的基础上由甲方参照乙方意见决定和调整本合作项目的建筑标准、景观标准、产品定位、户型配比、配套设施规模和标准、房屋精装修标准及其它涉及产品品质的工作环节。

3、本项目由乙方组建营销团队承担销售相关工作，乙方有义务招聘优秀经纪人承担本项目销售工作，相关销售人员薪酬、提佣已经包含在合同价内，由乙方负责支付。

第十三条 竣工验收与房屋交付管理

1、乙方应建立完整的项目档案，根据项目档案管理制度的要求，及时建档、存档。

2、乙方应提前制定房屋交付方案，编制《房产品使用说明书》、《房产品质量保证书》等物业交付资料，在房屋具备交付条件后，组织实施交付工作，同时向物业公司移交物业公共区域、设施设备及相关资料。乙方应负责协调完成房屋建筑面积测绘，并根据本项目所在地相关政府主管部门规定或要求办理房产所有权及土地使用权初始登记手续。

3、乙方在项目开发建设完成后将工程档案、销售档案、行政档案及相关资料向甲方和有关部门移交。乙方可以保留项目相关档案的副本，但非因法律、政府部门的要求或未征得甲方同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

4、其中建设工程档案按项目工程管理服务合同约定为准。

- 第十四条 运营管理

相关内容条款已在项目全过程开发管理服务协议书（合同第一部分）进行了约定。

乙方负责提出场站运营、衔接方案及住宅区运营、衔接方案，并做好前期管理工作、移交工作，在各工作内容移交甲方之后，由甲方负责管理工作；

- 品牌使用管理和维护

第十五条 乙方同意授权甲方在使用“    ”品牌（含字样、商标及图形等所有品牌相关事项，下同），甲方同意严格遵守本合同关于“    ”品牌使用的规定和要求。

第十六条 “    ”品牌许可使用范围包括但不仅限于

1、本项目可使用“    ”品牌字样，在项目推广销售阶段的广告、销售资料、销售中心、销售展示现场等销售推广物料中使用“    ”品牌。

2、“    ”品牌字样及图形可用于本项目建筑物的标识、指示系统等。

3、品牌冠名后，乙方不得主动撤回，但甲方有修改名称的权利。乙方若主动撤回或修改品牌冠名，视为违约，甲方有权扣除履约保证金，甲方已经支付给乙方的所有费用均须返还，直至解除合同。乙方不得以任何借口要求增加条件作为授权冠名使用的条件，如存在此行为，视为违约，扣除全部履约保证金，直至解除合同，并追究相关法律责任。

第十七条 “    ”品牌使用方式

1、本项目推广过程中使用“    ”品牌的，其具体内容和形式应事先经过乙方书面审批同意，应符合乙方公司关于品牌使用的标准和要求。

2、甲方不得任意改变“    ”品牌商标的文字、图形或者其组合，不得超越许可的项目范围使用乙方的注册商标、文字及图形。

3、甲方承诺不侵犯与“    ”品牌有关的任何商标权和其他知识产权。甲方不得将乙方授权使用的“    ”品牌以任何形式和理由允许第三方使用。

4、甲方在使用范围内使用“    ”品牌时，应正确说明本项目系乙方提供项目管理服务，不会误导任何第三方（包括但不限于购房人）认为“    ”品牌为本项目房产的投资商、开发商、业主等。

第十八条 乙方品牌许可使用支持

1、乙方同意本项目使用“    ”品牌统一宣传、标识、备案等，利用各种集中展示机会对本项目进行推广。

2、乙方同意在项目推广、销售过程中，充分利用其各方面优势资源，为本项目提供品牌支持。

第十九条 品牌维护

1、鉴于乙方许可本项目使用“    ”品牌，甲方必须尊重经甲乙双方沟通确定的一系列有关本项目的产品品质标准，包括但不限于建筑设计、景观设计、精装修设计等设计成果，以及主要材料设备的档次和品牌标准等。

2、本项目所涉及的由于乙方原因造成的客户投诉均由乙方负责处理。在项目房产建成并交付使用后，乙方协助甲方建立完善的客户服务体系，制定客户服务各项业务的操作规程，对甲方客户服务人员提供相应的培训。

第二十条 品牌使用终止

1、本合同发生以下任一情形的，乙方有权单方面终止本项目或甲方使用“    ”品牌：

（1）甲方未按本合同约定的“    ”品牌使用范围和方式使用品牌的，乙方有权要求甲方进行调整，甲方拒不调整的，乙方有权送达一份终止通知给甲方。如果在该通知送达之日后的十五个工作日内甲方未能充分纠正该通知中指出的全部不足之处，或者未提出一项乙方可接受的纠正这些不足之处的计划，则在该十五个工作日期满后，乙方可自行决定终止“    ”品牌使用许可并立即生效，且无需做出任何进一步行动或通知；

（2）甲方发生重大经营困难（包括但不限于甲方不能保证项目建设所需资金、法律纠纷等），导致项目无法再持续正常开发或项目停工超过12个月以上的；

（3）甲方经营过程或项目开发建设过程中发生影响“    ”品牌的重大事项，包括虚假宣传或有损“    ”品牌形象的不当宣传；

（4）本合同提前终止的。

2、发生以上情形的，经双方协商一致，乙方将终止品牌使用通知书送达甲方即立即生效。

- 项目报告

第二十一条 乙方应按季度向甲方提交项目管理者报告，项目管理者报告应包括以下内容：

1、项目开发主要工作的进度和进展情况，以及和项目开发计划的对比分析。

2、项目成本的发生和异动情况分析。

3、项目各项费用的发生和异动情况分析。

4、项目当季的资金使用情况和下个季度的资金需求计划。

5、项目人力资源的状况。

6、其他重点工作情况。

第二十二条 除项目管理者报告外，乙方还应向甲方提交如下报告：

1、乙方应按年度向甲方提交项目年度经营报告。

2、在项目分期或总体达到约定的完成时间目标时，乙方应向甲方提交项目分期或总体经营报告，就本合同约定的各项委托管理目标完成情况向甲方出具总结报告。

3、其中建设工程报告按项目工程管理服务合同约定为准。

第二十三条 乙方所提交的所有报告，均由甲方代表负责签收。对于需要甲方审议的专项工作报告，乙方应在报告中提出答复期限，甲方如无异议，则应在要求的期限内予以书面答复。

第二十四条 甲方需积极配合乙方提供报告所需要的数据、资料等工作。

- 保险和法律服务

第二十五条 乙方应监督各承包商或供应商在项目工程施工期间或在为项目提供设备、材料或服务期间根据法律、施工合同及/或材料设备供应合同的规定购买相应的保险。

第二十六条 为防范和减轻甲方风险，甲方同意投保必要的工程保险，具体保险公司的选择需经过甲方的同意，相关保险费用由甲方承担。

第二十七条 当承包商或供应商投保范围内的保险事故发生时，乙方应根据保险证明文件的要求，促使投保的承包商或供应商采取一切可能的措施保护现场，并要求其及时办理索赔及其他手续。

第二十八条 当工程保险范围内的保险事故发生时，乙方应及时采取一切可能的措施，以甲方名义办理索赔及其他手续。

第二十九条 甲乙双方应各自为其相关工作人员投保工伤保险。履行本合同期间所发生的人身意外事故，由甲乙双方各自索赔。

第三十条 为保障本项目开发建设的合法性，规避各类法律风险，甲方同意聘请具有房地产专业法律服务经验和服务能力的律师事务所，为本项目提供全程法律服务，具体事务所的选择需经过甲方的同意, 相关费用由甲方承担。

- 合作陈述和保证

第三十一条 甲方陈述和保证

- 甲方为本项目开发建设主体，系依据中华人民共和国法律合法设立的有限责任公司，在合同期内甲方公司应有效存续。

2、甲方具备签订和履行本合同的完全、独立的能力。

3、甲方拥有本项目合法的土地使用权，不会有任何其他政府机关或其他实体或个人启动或可能启动任何程序、主张、诉讼，并导致本项目的正常开发建设存在障碍，为本项目正常开发提供保障。

4、甲方保证在本项目开发建设过程中，合法经营、依法纳税，不会实施违反法律法规的行为或对乙方做出违反法律法规的指令，也不会安排任何交易对乙方完成本项目各项委托管理目标产生不利影响。

5、甲方保证在项目开发建设过程中，甲方均按时、足额拨付款项，如甲方已累计3次以上未按时、足额拨付的，视为甲方违约。乙方可单方面提出解除合同，同时撤回或解散乙方派驻的及以乙方名义的招聘人员。

第三十二条 乙方陈述和保证

1、乙方系依据中华人民共和国法律合法设立的公司，拥有与本项目开发建设相适应的营业许可和房地产开发资质条件，并且乙方保证在合同期间有效存续。如在合同期内乙方资质未有效存续的，甲方有权没收履约保证金，直至解除合同，已经完成的工作按实结算。

2、乙方具备签订和履行本合同的完全、独立的能力。

3、乙方承诺取得按本合同约定在本项目使用“    ”品牌商标的权利，承诺商标拥有人不会因此向甲方索赔或主张权利，否则因此引起的一切责任和后果由乙方承担。

4、乙方作为本项目开发建设的受托管理单位，应充分利用专业经验和优势解决本项目开发过程中的各类问题，勤勉、尽责、善管，按照有利于项目整体利益的原则履行合同约定义务，不损害甲方利益。

- 合同的变更、解除和终止

第三十三条 甲乙双方经协商，可以补充协议变更本合同。

第三十四条 甲方有下列行为之一的，乙方有权解除本合同：

1、未付款项总额累计超过【500】万元或付款延迟时间超过【120】日或累计的未能按期足额支付次数超过3次的。

2、由于甲方未按合同约定履行应尽义务或因法律或其他纠纷，导致项目无法正常实施的，经乙方向甲方书面形式通知后，甲方在合理期限内仍未予以更正或解决的。

3、甲方未按本合同的约定或超出授权范围使用“    ”品牌，经乙方向甲方书面形式通知后，甲方仍未在通知要求的期限内停止该类使用行为或无法消除由此带来的影响的。

第三十五条 乙方有下列原因之一的，甲方有权解除本合同：

1、乙方委派人员不稳定、主要管理人员经常不到岗、人员不专业，导致项目管理工作不能正常开展，经甲方书面提出意见后，在30个工作日内仍未改正的或整改后依旧存在上述现象的。

2、乙方严重违反合同约定，未能履行管理职责，经常不能及时提供合同约定的主要工作成果，导致项目不能正常开展或者严重延期（超出约定项目开发周期目标3个月以上），经甲方书面提出意见后拒绝整改的。

3、因乙方的管理原因导致项目质量与合同严重不符，经施工单位整改后仍不能够通过竣工验收的。

4、乙方存在其他严重违规违纪、或违反法律规定的情况。

第三十六条 合同终止及后续事项

1、本合同所有内容均履行完毕或者本合同因任何原因被解除的，则本合同自动终止。

2、本合同终止后的相关事项，按如下约定处理：

（1）除双方另有约定外，乙方不再履行本合同项下的项目受托管理义务，除保留必要的短期交接人员外，乙方有权随时撤回全部管理团队。

（2）除双方另有约定外，合同中关于双方违约责任、合同终止的相关约定仍然有效。

（3）本合同终止后，若甲方继续委托乙方管理销售工作的，应与乙方另行签署销售管理合同，并向乙方支付管理服务费。

第三十七条 项目停建或缓建

1、当甲方终止或中断项目开发或乙方被通知无限期停止工作且时间持续超过【12个月】时，则视为项目“停建”。项目停建超过上述时间后，乙方有权解除合同，并按本合同第三十九条第4款的约定执行。当停止工作时间超过【3个月】时，乙方有权暂时撤出相关工作人员（项目总经理除外）。

2、当中断开发的项目于【12个月】内恢复进行，无重大修改，则视为项目“缓建”，此时双方应继续履行本合同。乙方需继续依据合同条件开展所有工作。

3、由于非乙方原因导致的项目停建或缓建，停建缓建期间超过【3个月】时的，双方协商补偿费用，停建或缓建在3个月内的不予支付补偿费用。

- 其他事项

第三十八条 在本合同履行过程中，如出现经营环境等客观因素发生重大不利变化导致甲方发生重大经营困难，项目无法再持续正常开发的，乙方有权根据本合同约定选择终止“    ”品牌许可使用。

第三部分：工程管理服务合同条款

第一章  词语定义、适用的法律法规、语言

第一条  词语定义

下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

（1）“项目”是指甲方委托实施项目工程管理服务的工程。

（2）“甲方”是指委托项目工程管理服务任务，并对项目工程管理服务项目提出要求，对项目工程管理服务项目相关各方行使综合监督管理权利，并在项目建成后实际接收的一方。

（3）“乙方”是指按照项目工程管理服务合同约定承担项目工程管理服务项目组织管理工作的一方。

（4）“项目管理部”是指由乙方组建实施具体项目工程管理服务工作的机构。

（5）“正常工作”是指双方在合同中约定委托的项目工程管理服务工作。

（6）“附加工作”是指：①甲方在委托项目工程管理服务范围以外，通过书面协议另外增加的工作内容；②由于甲方原因，使项目工程管理服务工作受到阻碍或延误，造成因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（7）“额外工作”是指正常工作和附加工作以外或由于甲方原因暂停或终止项目工程管理服务业务，其善后工作及恢复项目工程管理服务业务的工作。

（8）“日（天）”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（9）“月”是指根据公历从一个月任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。

（10）“专业工作单位”是指甲方通过招标等方式选择承担本项目测绘、勘察、设计、施工、监理、材料和设备供应及安装等工作，且具备相应资质的单位。

第二条  合同适用的法律及依据：《建设工程项目管理试行办法》、《浙江省政府投资项目管理办法》等，本合同文件适用国家现行的法律和行政法规。

当与合同有关的法律及依据发生变化导致影响合同效力及履行可能性的，由合同各方另行协商，协商不成的自动终止，各方对此均无需承担违约责任。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

第二章  合同各方的权利

委托单位权利

第四条  甲方有权对项目工程管理服务项目进行检查和监管，有权对乙方的工作计划、步骤等实施情况进行监督，对违规行为予以纠正。

第五条  甲方有权对工程设计内容的合理性进行审查，并对不符合规定要求的项目设计成果提出变更建议，有权对因技术、水文、地质等原因造成的设计变更按等相关制度进行核准。

第六条  甲方有权要求乙方赔偿因未能履行项目工程管理服务合同，擅自变更建设内容，扩大建设规模、提高建设标准，致使工期延长、投资增加或工程质量不合格所造成的损失或投资增加额。

第七条  甲方有权要求乙方更换不称职的项目管理部工作人员。

第八条  甲方有权对偏离经批准的项目建设内容的情况提出意见，并按相关规定要求予以纠正。

第九条  甲方有权参与监理、设计、材料采购及施工等招标工作中的评标工作。

第十条  对乙方在项目工程管理服务服务范围内签订的所有合同及协议有权进行审批。

第十一条  甲方有权拒绝乙方提出的本合同约定之外的要求。

乙方权利

第十二条  乙方根据甲方的授权以及有关法律、法规的规定、享有以下项目建设的组织、管理及协调权：

（1）根据有关规定，协助甲方通过招标等方式选择专业工作单位，并受甲方委托组织对有关合同草拟、修改、洽谈和签订以及负责监督合同履行的全过程，以确保采购的服务和货物符合约定的质量要求。

（2）管理各类承包、供货、服务合同，按合同规定处置相关问题。审核、签证工程进度报表。

（3）对项目建设资金的使用进行管理，并按进度向甲方提交支付计划。

（4）对项目建设质量、进度、投资、安全文明施工等享有管理权。

（5）在甲方许可的范围内，审核、签证工程变更。

（6）与有关单位商定处理保修返修内容与费用。

（7）负责项目各参与方的组织协调工作。

第十三条  乙方有权拒绝甲方提出的本合同约定之外的要求。

第十四条  附加工作报酬计算方法：除延期费按合同约定外，其他双方另行协商解决。

延期费的约定：

（1）如因乙方原因导致本合同约定的服务内容未完成，不支付延期费用；

（2）如因非乙方原因引起的工期延期费用按以下②方式计算：

①按实际延误工期的项目工程管理服务费支付，增加项目工程管理服务费金额=总项目工程管理服务费/项目工程管理服务总工期（月数）*实际延期月数；

②3个月以内不支付延期费，超过3个月双方另行协商解决。

第十五条  额外工作报酬计算方法：另行协商。

第十六条  工期奖励：无。

第三章  合同各方的义务与责任

甲方义务与责任

第十七条  甲方应负责协调乙方及与项目工程管理服务项目有关的政府各行政主管部门的关系。

第十八条  甲方应配合乙方组织项目的综合竣工验收和移交。

甲乙双方同意按照国家有关法律法规和行业规定进行综合竣工验收，工程验收合格后，甲方负责接收。

第十九条  乙方实施项目工程管理服务项目的年度资金计划编制与管理。

第二十条  甲方授权代表。

甲方的授权代表：               。

职权：                     。联系电话：                     。

第二十一条  甲方应在项目工程管理服务工作完成后，组织对项目工程管理服务单位进行客观、全面、公正的绩效评价。

第二十二条  甲方应为项目工程管理服务工作提供必要条件，主要内容为：

（1）根据项目工程管理服务项目的建设内容、建设规模、建设标准和投资额，提供详细的项目使用（或功能）要求。

（2）为乙方办理与项目工程管理服务项目有关的各种审批手续提供必要的资料与协助。

（3）为乙方提供一定的办公场所。

第二十三条  甲方应按项目工程管理服务项目年度计划和合同条款约定支付款项。

第二十四条  甲方有权对项目工程管理服务项目的工程质量和施工进度进行监督，配合完成工程验收，按有关规定办理项目接收手续。

如遇下列情况，工期应相应顺延，且甲乙双方确认的项目开发建设周期目标可作相应调整：

（1）重大工程变更，项目建设内容和建设标准发生变化；

（2）因施工过程中发现地质情况与详勘资料有较大出入而导致重大技术方案调整；

（3）因前期对接工作不能及时跟进而导致延期；

（4）甲方未及时拨付建设资金造成工程延误；

（5）施工合同中规定的施工单位可以顺延工期的其他情形；

（6）不可抗力因素及政府行为、国家重大政策调整；

（7）其他因甲方原因导致工期顺延。

- 第二十五条 根据合同要求，对乙方提出的书面申请、建议和要求及时回复。

第二十六条 对需由甲方盖章的合同、协议、请示及报批资料等进行审核后及时办理盖章手续。

第二十七条  协助乙方协调工程施工建设过程中各有关单位之间的关系。

第二十八条  甲方应全面履行本合同约定的各项合同义务，任何未按合同的约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。

第二十九条  乙方应在甲方授权范围内履行各项权利义务，各相关合同的乙方应服从乙方的管理，遵守乙方设计、成本及工程管理的内部相关规定。乙方在所有项目招标前须制定完整的招标方案（含招标方式、招标文件等主要内容）报甲方（台州市公交场站置业有限公司）审核批准，甲方对乙方提供的招标方案（含招标方式、招标文件等主要内容）有修改和否定的权利，乙方须无条件满足甲方的要求。

第三十条 甲方应在室外工程开工前，确定前期物业单位并及时进场，如因特殊原因未按期进场，乙方有权代为聘请第三方实施项目安保工作，费用由甲方承担。

乙方义务与责任

第三十一条  乙方在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护甲方的合法权益。

第三十二条  乙方在签订项目工程管理服务合同前，应按本项目合同价（暂定）的10%向甲方提交履约担保。

如采用担保形式的，担保合同已到期，但本工程未综合竣工验收时，乙方必须及时续保，续保费用乙方自行承担。如不及时续保，甲方有权扣除进度款抵作履约担保。

第三十三条  乙方应组建能够满足本项目项目工程管理服务需要的项目管理部，应按本合同中明确的项目工程管理服务范围、内容及工期、质量、安全文明施工、投资等控制目标按时保质完成项目建设，对项目建设质量、进度、投资、安全文明施工等承担管理和监督责任。

乙方应根据项目开发进度配置项目管理人员，派驻现场常驻管理人员按投标时的承诺。如有特殊情况需更换或调整项目管理部成员，乙方须提前书面告知甲方并征得甲方的同意。

项目工程管理服务项目工程管理负责人（工程部经理）:

姓名：             职务：

联系电话：

身份证号码：

职权：在项目负责人（项目总经理）授权下行使乙方项目工程管理服务职权。

项目工程管理服务技术负责人

姓名：             职务：

联系电话：

职权：在项目工程管理服务项目工程管理负责人（工程部经理）授权下行使相关职权。

第三十四条  乙方编制并上报工程年度投资建设计划；做好日常进度报表的审核、签证工作，按月或不定期向甲方上报工程进度、质量、安全文明施工情况，根据进度需要，及时向甲方提出资金使用计划并进行申报。具体要求如下：

乙方汇报项目工程管理服务工作进展的方式和时间：每月5日前以书面方式向甲方提交书面的情况汇报资料。

（1）定期信息文件。根据建设管理服务工程项目、范围及内容，随工程施工进度向甲方报送建设管理服务月报，其主要内容为：

A．施工质量情况；

B．工程进度情况；

C．进场施工机械设备及劳动力动态；

D．合同变更和工程变更情况；

E．工程款支付情况；

F．建设管理服务情况；

G．工程建设大事记；

H．其他。

（2）不定期报告。根据建设管理服务的进展情况，按甲方的要求，不定期提交情况报告，主要内容（包括但不限于）为：

A. 关于工程优化设计或变更或施工进展的建议；

B．资金、资源投入及合理配置的建议；

C．工程进展预测分析报告；

D．合理要求提交的其他报告；

E．工程分阶段验收、综合竣工验收建设管理服务报告。

（3）建设管理服务过程报告。按甲方的要求，不定期提交情况报告，主要内容（包括但不限于）为：

A．施工措施计划、施工进度调整批复文件；

B．项目管理协调会议纪要；

C．其他项目项目工程管理服务业务往来文件；

D．质量事故处理文件。

第三十五条  乙方应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，严格控制项目投资，确保工程质量，按期交付使用。乙方不得在实施过程中利用洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容。超出初步设计批复范围的变更，由甲方决定。

第三十六条  乙方还应履行下列义务：

1、应按有关规定选择专业工作单位，并接受甲方监督。

2、应根据项目进度需要，向甲方提出资金使用计划。

3、应严格执行国家有关基本建设财务管理制度，并接受甲方监督。

4、应在项目移交前，组织签订保修服务协议，监督落实项目移交后的工程保修责任。

5、乙方应接受甲方对项目建设管理进行督察。

6、乙方可以就项目建设提出合理的意见和建议。

第三十七条  乙方应在项目建成后，应及时配合甲方完成竣工、结算、审核等相关工作。协助甲方综合竣工验收，配合编制项目竣工结算报告，配合做好竣工结算审核工作。并将验收合格的项目在规定时间内向甲方办理移交手续。

第三十八条  乙方应建立完整的项目建设档案，在项目工程管理服务项目完成后将工程档案相关资料等整理汇编，向甲方和有关部门移交。未征得有关方面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

第三十九条  未经甲方许可，乙方不得变更项目工程管理负责人（工程部经理）、技术负责人。

第四十条  乙方依据合同发出的通知，以书面形式由项目工程管理负责人（工程部经理）或其甲方代表签字后送交甲方，甲方在回执上签署姓名和收到时间后生效。

第四章：其他条款

1、采购（含分包）

1.1 对本项目的重要设施设备（如电梯、单元门及楼宇对讲等）及重点部位材料（如外墙面砖、外墙涂料、花岗岩、铝合金或塑钢门窗、综合管线材质等）乙方应做好产品调研、资料收集等前期准备工作，对拟选用设备和材料的厂家、型号、颜色、性能及价格进行比较汇总并提前上报甲方，由甲方最终选定。

1.2 乙方负责设备及材料的考察、订货、中间检查、催货、清点验收等工作，并负责联系供货方技术人员的现场安装调试指导。乙方有义务保管所有设备、材料的安全，并做好防台风、防雨、防盗等措施，否则产生的材料设备损失，均由乙方承担。

1.3 对设备及材料质保期间出现的质量问题，乙方负责质保期内的相关协调工作，但质量保修责任由相关专业工作单位依据合同约定承担。乙方有义务通过合同约定确保甲方质量保修权利的正常行使。

2、工程设计变更

2.1 甲方对工程建设的变更要求，应提前七天以书面形式向乙方发出变更通知。乙方应根据甲方的要求，督促设计单位提供相应的修改图纸和说明，并根据需要报有关部门重新审查批准。

2.2在工程施工中涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的选用，涉及项目变更须按相关制度、工程变更实施细则及补充规定的要求签证认可。未经同意擅自更改的，乙方承担由此发生的所有费用，并赔偿甲方有关损失，延误的工期不予顺延。

3、竣工验收交付

3.1 工程具备单体竣工验收条件，乙方应在5日内上报甲方。经甲方同意并指定人员参加后，按国家工程竣工验收有关规定组织竣工验收。

3.2 乙方应根据总图及各专业图纸要求，组织相关单位完成地下管线、市政道路、景观绿化、路灯、垃圾收集房等配套设施的建设。

3.3 乙方应负责组织管理完成项目建筑面积的实测工作，并取得建筑面积测绘成果。

3.4 乙方应根据各职能部门对施工图的审批意见，做好相关落实工作，并完成人防、消防、防雷、环保、交通、绿化、规划等各项验收工作，取得相关验收合格证（意见书）。

3.5 乙方应在工程各项验收完成后，将项目竣工资料整理后移交城建档案馆，取得档案移交确认书。

3.6 乙方应完成项目的竣工备案工作。

3.7 乙方应完成项目的配套复核验收工作，取得建设行政主管部门核发的《配套设施建设合同履行确认证明》。

3.8 移交之前，乙方应做好完工产品的成品保护工作。

3.9项目工程管理服务合同规定工作完成后，如甲方需要乙方继续服务，项目工程管理服务费计取需双方协商解决。

3.10乙方负责协助总包单位与工程有关的周边关系协调工作，避免民扰和扰民，并做到污水、粉尘、噪音等方面的环保达标要求。

4、工程竣工结算

4.1 工程综合竣工验收合格后，乙方应将完整的结算资料递交甲方。

4.2 甲方收到乙方递交的结算资料后，由甲方对送审结算资料进行确认并委托审核，最终结算以财政部门出具的结算报告为准。

5、保险

5.1 乙方应要求承包商在为项目提供设备、材料或服务期间根据法律、设备供应合同、材料供应合同和施工合同的规定购买相应的保险，并向甲方提交已购买保险的证明文件（“保险证明文件”）。

5.2 当保险证明文件项的保险事故发生时，乙方应根据保险证明文件的要求，促使投保的承包商采取一切可能的措施保护现场，并要求其及时办理索赔及其他手续。

6、合同解除

6.1 甲方和乙方协商一致，按合同规定可以解除合同。

6.2 有下列情形之一的甲方和乙方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约致使合同无法履行；

6.3 一方依据6.1、6.2款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前60天告知对方，报有关部门同意，通知到达对方时合同解除。

6.4 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

- 附件1：廉政协议书

廉政协议书

甲方：

乙方：

为规范企业经营活动，维护双方的共同利益，遵循诚实信用的原则，经友好协商，签订本协议，以便双方共同遵守。

第一条  双方的责任

1.1  严格遵守国家有关法律、法规。

1.2  严格执行双方签订的台州市东平路TOD场站项目（项目全过程开发管理服务）合同 。

1.3  任何一方不得为获取不正当的利益，采用任何方式损害对方的合法权益。

1.4  任何一方发现对方业务人员在业务活动中有违法、违规、违纪、违反本协议行为的，有义务即时向对方监督部门举报(双方监督部门电话附后)，举报时须提供相关证明材料。

第二条  甲方的责任

2.1  应与乙方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。

2.2  在商务活动中应当依法办事、廉洁自律，不得有任何涉及商业贿赂或损害企业利益的行为（包括但不限于以下情形）：

2.2.1向乙方及乙方工作人员索要或接受乙方以及乙方工作人员的回扣、礼金、有价证券、贵重物品或好处费、感谢费等；

2.2.2 在业务活动中以任何理由设置障碍、态度粗鲁、刁难乙方；

2.2.3 在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；

2.2.4 要求或接受乙方或乙方工作人员为甲方工作人员装修住房、婚丧嫁娶、或为其配偶及亲戚朋友安排工作提供方便；

2.2.5 参加乙方或乙方工作人员安排的宴请、健身、娱乐、桑拿按摩等活动；

2.2.6 向乙方或乙方工作人员要求为甲方工作人员或其配偶及亲戚朋友介绍经营业务等活动。

第三条  乙方的责任

3.1  应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。

3.2  在与甲方的商务活动中应当依法办事、廉洁自律，不得以任何方式从事任何涉及商业贿赂或损害甲方企业利益的行为，包括但不限于以下情形：

3.2.1 以任何理由或方式向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等；

3.2.2 以任何理由或方式为甲方及其工作人员报销应由甲方及其工作人员支付的费用；

3.2.3 为甲方工作人员装修住房、安排婚丧嫁娶活动及为其配偶或亲戚朋友安排工作或牵线搭桥、提供方便；

3.2.4 以任何理由宴请甲方单位及其工作人员；以任何理由安排甲方单位及其工作人员参与其组织的健身、娱乐、桑拿按摩等活动；

3.2.5 为甲方工作人员及其配偶、亲戚朋友介绍经营业务、提供经营业务的便利条件，进行经营业务合作等活动。

第四条  违约责任

4.1  乙方或工作人员违反本协议第一条或第三条的，乙方应赔偿甲方违约金共计人民币伍万元整，甲方有权据此解除施工合同，同时甲方将永久性地取消乙方与甲方再次合作的资格，构成犯罪的，甲方将向司法机关报案，追究乙方及乙方相关人员刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，还应予以赔偿。

第五条  本协议作为台州市东平路TOD场站项目（项目全过程开发管理服务）（项目名称）合同附件，与合同具有同等法律效力。

甲方（盖单位章）：       				      乙方（盖单位章）：

法定代表人(签字)：                          法定代表人(签字)：

或委托代理人(签字)：                        或委托代理人(签字)：

附件2：安全生产协议

安全生产合同

为在                              （项目名称）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方                  与乙方

特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真督促落实项目各类合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方或乙方的施工总承包单位必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他

本工程安全生产合同，作为合同附件，由双方法定代表人或其委托代理人签署和加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效

发包人(公章)：                              承包人(公章):

法定代表人(签字)：                          法定代表人(签字)：

或委托代理人(签字)：                        或委托代理人(签字)：

年  月  日                                  年  月  日

附件一、

投标报价一览表

项目名称：台州市东平路TOD场站项目（项目全过程开发管理服务）

项目编号：台交所招〔2020〕9号

| 项目 | 投标报价 | 投标报价要求 |
| --- | --- | --- |
| 台州市东平路TOD场站项目（项目全过程开发管理服务） | 大写： 元 | 本项目投标总报价≤1800万元。高于最高限价的，按无效标处理。 |
|  | 小写： 元 |  |

说明：

1、投标报价保留整数。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月   日

附件二

台州市东平路TOD场站项目（项目全过程开发管理服务）

投标报价明细表

招标编号：

| 序号 | 项目 | 投标报价要求 | 投标报价（费率报价） | 暂定计费基数 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目开发管理服务（不含工程管理服务） | 项目全过程开发管理服务费用（不含工程管理服务费）投标报价≤3% | % | 40000万元 |  |
| 2 | 工程管理服务 | 工程管理服务费用费率报价≤3% | % | 20000万元 |  |
| 投标报价合计 |  | 合计金额=合计1+合计2= 元。 |  |  |  |

注：1、投标报价合计金额应与附件一“投标报价一览表”中的价格一致。2、除投标报价（费率报价）、合计（1、2）、投标报价合计内容须按规定填报外，其他表格内容不允许修改，否则按无效标处理。3、投标人若中标本项目，投标报价（费率报价）一次性包干，计费基数按招标文件确定结算。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月   日

附件三

台州市东平路TOD场站项目（项目全过程开发管理服务）

投标人房建工程代建管理项目类似项目业绩

| 序 号 | 业主名称 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订时间 | 业主联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计规模面积： ㎡。 |  |  |  |  |  |

注：1、各投标人可以根据各自业绩量准备充分的表格，此页后须附证明材料，否则为无效业绩。

2、投标人须真实仔细地填写本表格，以备现场核实。

投标人（公章）：                    法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年  	 月  	日

附件四

拟派驻现场管理人员一览表

项目名称：台州市东平路TOD场站项目（项目全过程开发管理服务）

项目编号：台交所招〔2020〕         号

| 1.拟派往本项目负责人（项目总经理） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员类型 | 姓名 | 工作年限 | 专业 | 学历 | 职称 | 相关资质证书 |
| 项目负责人（项目总经理） |  |  |  |  |  |  |
| 2.拟派往本项目的其他管理人员情况 |  |  |  |  |  |  |
| 人员类型 | 姓名 | 工作年限 | 专业 | 学历 | 职称、相关资质证书 | 身份证号码、联系电话 |
| 项目工程管理负责人（工程部经理） |  |  |  |  |  |  |
| 项目营销负责人（营销部经理） |  |  |  |  |  |  |
| 行政主管 |  |  |  |  |  |  |
| 工程现场管理人员（兼设计管理） |  |  |  |  |  |  |
| 工程现场管理人员（兼工程管理） |  |  |  |  |  |  |
| 成本主管 |  |  |  |  |  |  |
| 营销主管（兼招商） |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、职称证书复印件；2、资质、资格证书（如有）复印件；3、社保部门出具的投标人或其子公司为其缴纳的社保缴费证明；4、如已实施监理工程师培训制的省份，可提供监理工程师培训合格证书，并同时提供相关文件，未提供文件的不予认可。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                                         年    月    日

附件五

项目工程管理部人员一览表

项目名称：台州市东平路TOD场站项目（项目全过程开发管理服务）

项目编号：台交所招〔2020〕         号

| 人员类型 | 姓名 | 工作年限 | 专业 | 学历 | 职称 | 身份证号码、联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目工程管理负责人（工程部经理） |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、职称证书复印件；2、社保部门出具的投标人或其子公司为其缴纳的社保缴费证明。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                                         年    月    日

附件六

台州市东平路TOD场站项目（项目全过程开发管理服务）

投标品牌授权承诺书

我单位已知晓招标文件相关内容及规定，承诺为台州市东平路TOD场站项目（项目全过程开发管理服务）（项目名称）提供品牌冠名授权，并遵守招标文件相关约定，投标人可使用我单位授权的品牌进行投标。

我单位授权提供的品牌为       。我单位授权的投标人若中标本项目，即视为完成授权，在签订合同后，采购单位可使用本品牌。

特此授权

授权单位盖章确认（盖章）

年    月    日

附件七

诚信投标承诺书

台州市公交场站置业有限公司：

我方在参加贵单位的台州市东平路TOD场站项目（项目全过程开发管理服务）的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；

5、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日    期：        年    月    日

附件八

法定代表人授权委托书

致：                      （采购单位名称） ：

我           （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）以我方的名义参加                 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                               法定代表人签名：

职务：                                         职务：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

被授权人钉钉号：

投标人公章：

年    月    日

附件九、

投标函

台州市公交场站置业有限公司：

根据贵方为台州市东平路TOD场站项目（项目全过程开发管理服务）的招标文件（项目编号：             ），签字代表           （全名）经正式授权并代表投标人                     （投标人名称）处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件技术资信标【正本一份，副本四份】

（二）按“投标人须知”要求编制的投标文件报价文件【正本一份，副本四份】；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，不撤回投标文件；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（六）我方如果中标，愿按招标文件要求提供履约保证金。

地址：__________         邮编：__________      电话：______________

传真：______________     投标人代表姓名： ___________  职务：___________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人签字:___________

日期:                年__________月__________日

附件十、疫情防控承诺书

疫情防控承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加       （工程项目名称）的投标；

二、本公司所提供的投标文件未在疫情重点地区进行打印、封装，打印地点为   省   市  县（市、区）；

三、承诺参加投标的人员及其亲属无新型冠状病毒肺炎病史，近14天无疫情重点地区（湖北等地）旅居史、境外疫情重点地区（韩国、日本、意大利、伊朗等地）旅居史或疫情重点地区人员接触史。

本公司对以上提供的相关信息的真实性负责，如因信息不实引起疫情传播和扩散，愿承担由此带来的全部法律责任。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月   日